合同编号：
技术服务合同
项目名称：  清洁生产审核                  
委托方（甲方）：
受托方（乙方）：  
签订时间：   
签订地点：       
有效期限：   
中华人民共和国科学技术部印制
填 写 说 明
一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。
二、本合同书适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。
三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。
四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。
五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。
技术服务合同
委托方（甲方）
住   所   地： 
法定代表人：                 
项目联系人：    
联系方式：        
通讯地址： 
电    话：                   传  真：  
电子信箱：
受托方（乙方）：
住   所   地： 
法定代表人： 
项目联系人： 
联系方式：
通讯地址：
电    话：                   传     真： 
电子信箱： 
本合同甲方委托乙方就专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第1条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：
1、技术服务的目标：完成2016年度北方稀土冶炼分公司清洁生产审核工作。
2、技术服务的内容：按照清洁生产审核技术要求，通过收集资料，现场勘查，完成本轮清洁生产审核报告编写工作。 
3、技术服务的方式：提供清洁生产审核报告书


第2条 甲乙方应按下列要求完成技术服务工作：
1.技术服务地点： 
   2. 清洁生产审核技术服务期限：国家有关政策规定，根据企业的性质，不同企业每2年或3年最长5年做一轮清洁生产审核；清洁生产审核规范要求，一轮清洁生产审核需要6个月的时间完成。据此，并考虑到实际情况的复杂性和不可预测性，规定本合同的有效期限为1年，最迟不得超过2年，即  2016年  月至2017年  月。
3.技术服务质量要求：符合清洁生产技术要求。
第三条  技术服务工作时限等（完成清洁生产审核报告书的时限）：
按照清洁生产审核的规范要求，甲方需提供相关资料，并在既定的时间内完成经双方确定的无/低、中/高费方案。乙方需在甲方提供的资料的基础上，结合现场考察，提出无/低、中/高费方案，并督促甲方实施并完成，最后提出清洁生产审核报告书。
    以上工作一般需要在6个月至1年的时间内完成。为此，按照本合同2年的最迟有效期限规定，本合同提出：需要甲方提供资料、完成无/低、中/高费方案的时限和最迟时限，以及乙方需要提出无/低、中/高费方案和清洁生产审核报告书的时限和最迟时限（简称“技术服务工作时限”），以及甲方应当向乙方提供的工作条件和协作事项如下：
1、技术服务甲乙方工作及工作时限：
	阶段
	甲方工作
	乙方工作
	时限要求
	最后时限

	第一阶段
审核准备
(15天)
	1、企业正式发文下达“关于开展清洁生产审核的通知”，其中包括 “清洁生产审核领导小组”和 “清洁生产审核工作小组”人员名单；
2、企业正式发文下达“关于开展清洁生产审核工作方案征集活动的通知”附清洁生产方案收集表；
3、提供场所并组织企业人员接受我公司进行的清洁生产培训
4、提供组织机构图，企业部门设置情况
5、提供全厂环评报告、技改环评报告及其相应的批复；竣工环保验收批复
	1、进行企业初访，掌握企业生产结构，研究审核工作总体计划和有关工作安排；
2、制定并提交《清洁生产审核计划》
3、召开清洁生产审核启动会，对全厂进行宣贯培训；
4、配合企业成立“清洁生产审核领导小组”和 “清洁生产审核工作小组”
	从合同签订之日起至第15天止（包括节假日，下同）
	从合同签订之日起至两年底止。既定工作一般是6个月，如因故可按规定期限顺延，最迟不得超过两年

	第二阶段
预审核
（45天）
	1、提供企业相关资料如下；
（1）近三年原辅材料及能源消耗；产品产量；产品标准
（2）企业生产和公辅设施建设情况
（3）经济技术指标表
（4）全厂生产工艺流程文字说明及生产工艺流程图
（5）各车间功能及工艺；全厂生产设备清单
（6）全厂平面布置图
（7）近三年监测站出具的监测报告
（8）本企业环保管理制度文本；近三年排污收费情况；总量批复文件
8、组织并实施无费/低费方案，做好记录
	1、进行实地现状调查、考察生产状况
2、会同企业人员初步确定审核重点
3、会同企业人员设定清洁生产目标
4、根据该行业清洁生产标准，逐项核对现企业所达到的标准等级
5、核实环保设备设情况计；三废产生量、处置情况
6、提出明显的无费/低费方案。将方案收集表格式及注意事项发给企业
7、实施过程进行拍照
	第一阶段结束后至第45天止
	

	第三阶段
审核
（30天）
	1、提供水平衡、物料平衡、电平衡、煤气平衡等相关平衡的基础数据
2、继续实施无费/低费方案，做好记录
3、收集近年已实施中\高费方案的相关资料
	1、收集审核重点区域资料
2、做出水平衡、物料平衡、电平衡、煤气平衡等相关平衡图，最终确定审核重点
3、协助企业提出中费/高费方案
	第二阶段结束后至第30天止
	

	第四阶段
实施方案的产生和筛选
（15天）
	1、提供实施方案的可研、设计资料、施工记录等与方案有关的资料
2、组织并实施中/高费方案
	1、对方案进行筛选与总结
2、对已实施方案进行效益统计
3、对方案进行实地拍照
4、初步确定要实施的中费/高费方案
	第三阶段结束后至第15天止
	

	第五阶段
中/高费方案的可行性分析及实施
（30天）
	1、提供方案技术资料
2、提供方案财务资料
3、继续组织并实施中/高费方案
4、提供方案实施后监测站出具的监测报告
	1、对初步确定实施的中/高费方案进行技术评估、环境评估、经济评估
2、配合企业实施中/高费方案，进行实地拍照
3、汇总已实施方案的成果，进行效益统计
	第四阶段结束后至第30天止
	

	第六阶段
清洁生产报告编制阶段
（45天）
	1、对全厂清洁生产制度进一步完善
2、正式发文制定持续清洁生产计划

	1、对企业的清洁生产制度进一步完善
2、为企业制定持续清洁生产审核计划
3、编制清洁生产审核总报告
	第五阶段结束后至第45天止。
	


2.提供工作条件：
（1）提供培训、验收会议室，培训、会议条幅；
（2）设一名项目总负责人，负责协调企业内部关系；
（3）审核范围内的各部门、车间配备相关技术人员；
3、其它：无
4、甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：无
第四条  甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：
1、技术服务费总额为：万元               
2、技术服务费由甲方分期（一次或分期）支付乙方。
具体支付方式和时间如下：
 （1）合同签订后支付清洁生产技术服务费60%即万元整。
 （2）清洁生产审核报告上会通过评审后，甲方支付剩余清洁生产技术服务费40%，万元整。
乙方开户银行名称、地址和帐号为：
开户银行：
地址： 
帐号：
第五条  双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：
甲方：
  1、保密内容（包括技术信息和经营信息）：  未经同意，不得将相关                   
   内容向第三方公布。                                                         
2、涉密人员范围： 无         　　　　　　　　　　　       
                                            　 。
3、保密期限： 长期                                           
4、泄密责任： 依照《合同法》相关规定执行                                        
乙方：
  1、保密内容（包括技术信息和经营信息）：未经同意，不得将相关                   
   内容向第三方公布。                                      
2、涉密人员范围：  无                                　     
                                                          。 
3、保密期限： 长期                                    　    
                                                        。
4、泄密责任： 依照《合同法》相关规定执行                                  　  
                                                        。
第六条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当 七日内予以答复；逾期未予签复的，视为同意：
1、       无                                                      
2、       无                                                   
3、        无                                                
4、        无                                                
第七条  双方确定以下标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：
1、 乙方完成技术服务工作的形式：完成清洁生产审核报告
2、 技术服务工作成果的验收标准：技术报告通过专家评审        
3、 技术服务工作成果的验收方法： 评审会             
4、  验收的时间和地点：
第8条 双方确定：
1、在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归   双  （甲、双）方所有。
2、在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归   双   （乙、双）方所有。
第九条  双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：
1、甲方违反本合同第  四 条约定， 未按时足额交纳技术服务费用，甲方向乙方交纳每日万分之五的违约金。 （支付滞纳金或损失赔偿额的计算方法）。
2、由于甲方的原因（如：不能在规定的时限内提出资料和/或完成无/低、中/高费方案、停止生产等）致使项目不能按时完成或/和进行不下去的，本合同即为中止，甲方已经支付给乙方的技术服务费，乙方不予退还，而且剩余款项甲方必须如数支付给乙方。
由于乙方原因致使项目不能按时完成或/和进行不下去的，甲方已经支付给乙方的技术服务费，乙方须退还给甲方，并赔偿甲方由此造成的损失。
注：关于对清洁生产审核报告书完成时限的说明：本合同规定的清洁生产审核报告书完成时限的标志是：
甲方：按照清洁生产审核六个阶段工作的规定和要求，提出了相关资料，完成了既定的无/低、中/高费方案的实施；
乙方：在甲方提供相关资料并完成了既定的无/低、中/高费方案实施的基础上，编制完成并向甲方提出了清洁生产审核报告书。
按正常程序，甲方收到清洁生产审核报告书后，向上级环保主管部门提出验收的申请。上级环保主管部门将择时组织对清洁生产审核报告书的验收论证。对验收论证提出的问题，乙方将进一步修改完善，然后上报环保主管部门批复。由于上级环保主管部门组织验收论证乃至批复的时间，不在甲乙双方的掌控之内，所以，本合同规定的清洁生产审核报告书完成时限，不包括清洁生产审核报告书的验收论证乃至批复的时间。
第十条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定
为甲方项目联系人，乙方指定为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：
1、 负责提供双方资料收集。                                                      
2、 负责通报项目进度。                                                      
3、 负责现场协调工作及一切与清洁生产有关的工作.                                                     
一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
第十一条  双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：
1、
2、              　　　　　　　　　　       
3、                              　　　　　　　　　　      
第十二条  双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第  2  种方式处理：
1、提交包头仲裁委员会仲裁；
2、依法向合同签订地人民法院起诉。
第十三条  双方确定，本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：无
1、
2、
第十四条  与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以  协商      
方式确认后，为本合同的组成部分： 
1、技术背景资料：   提供                                   
2、可行性论证报告：
3、技术评价报告：  提供                                     
4、技术标准和规范：
5、原始设计和工艺文件：  提供                              
6、其他：
第十五条  双方约定本合同其他相关事项为：
(1)本项目甲方支付给乙方清洁生产审核费用不包括评审费等其他费用。
（2）双方文件往来等，均采用书面形式。
第十六条  本合同一式   肆 份，具有同等法律效力。
第十七条  本合同经双方签字盖章后生效。
甲方：（盖章）
法定代表人/委托代理人：                              （签名）
                                           年   月   日
乙方：                      （盖章）
法定代表人/委托代理人：                              （签名）
  年    月   日
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