第一章 招标（非招标）公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司（华美公司）     

二月份土建检修工程招标公告
1.招标条件
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司(华美公司)二月份土建检修工程 ，项目已经具备招标条件。
2.项目概况及招标范围
本工程为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司(华美公司) 月计划土建检修项目  具体内容及工程范围详见招标文件。

3.投标人资格要求
3.1 具有房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质；
3.2 具有类似工程施工业绩；
3.3安全生产许可证；

3.4具有良好的银行资信和商业信誉，具有履行合同的能力；
3.5本项目不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

  内蒙古产权交易中心网站http://www.nmcqjy.com/

5.发布公告的媒介
本次招标公告委托内蒙古产权交易中心在其相关公告发布网站发布。

6.联系方式
招 标 人: 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司(华美公司)

地 址: 包头市昆区张家营子西中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司(华美公司)
联 系 人: 索少辉    联系电话: 13848721866

招标机构: 内蒙古产权交易中心
交易平台网址：http://www.nmcqjy.com/
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	招标人
	招 标 人: 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司(华美公司)

包头市昆区张家营子西中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司(华美公司)                                          

联 系 人: 索少辉
联系电话: 13848721866

	2
	招标机构
	名称：内蒙古产权交易中心
交易平台网址：http://www.nmcqjy.com/


	3
	项目名称
	中国北方稀土（集团）公司冶炼分公司(华美公司) 二月份土建检修工程 

	4
	建设地点
	包头市昆区张家营子西中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司(华美公司)

	5
	最高限价
	    85000 元

	6
	资金来源
	企业自筹

	7
	招标内容
	零星砌筑、外墙抹灰、塑钢窗更换、彩板门制安

	8
	施工工期
	25天

	9
	技术质量要求
	执行国家现行行业标准及技术要求

	10
	投标人资质条件、能力
	资质条件：详见招标公告；

财务要求：2015-2016年的财务报表；
业绩要求：2015-2016年类似业绩的合同原件及复印件；
信誉要求：具有良好的银行资信，资产未被重组、接管等。

	11
	付款形式
	银行承兑汇票或转账支票

	12
	付款方式
	无预付款，工程竣工验收合格后根据甲方月度资金平衡情况逐月付款，留10%--20%质保金。质保期结束后结清质保金。

	13
	其他投标事宜
	请联系内蒙古产权交易中心


第2章 、工程管理条款

1、 施工方的管理

    1、施工单位需遵守北方稀土公司发〔2016〕97号的相关方管理制度文件，并填写相关方协作项目安全审核表。
2、施工单位需提供施工资质等手续并按照冶炼分公司(华美公司)的有关规定办理安全、用能、综治等协议，并在机能部、设备部备案并保证协议的时效性。

3、每一项目开工前两天内，施工单位要根据业主单位要求办理开工报告、安全措施、施工方案等相关手续，并由生产部、机能部、设备部、业主单位三方确认。机能部、设备部根据实际情况，制定工期及网络计划，各施工单位要严格按网络计划、施工方案及检修规程组织施工，机能部根据现场实际情况和施工进度及时调整施工网络计划，确保总网络目标的实现；开工前对需要会签的工程由机能部组织进行障碍物会签。

4、施工单位在施工过程中，必须严格执行相关规程、规范施工。

5、施工结束后，由机能部、设备部组织业主单位、施工单位及相关部门对项目进行验收，确认合格后交业主单位使用并在两个工作日内办理竣工手续。

6、验收使用后，质保期内运行中出现的施工质量问题由施工单位负责处理，如果施工单位接到通知后不做处理则扣除相应工程质保金。

7、施工现场保证干净、整洁、文明施工并符合5S要求。

8、施工过程中发生施工项目增加的内容由施工方出具施工现场联系单，报予第三方审计公司进行核算，招标清单中已涵盖项目工程量增加的内容不予核算。施工单位在每一项目竣工后十个工作日内，将施工现场联系单报机能部、设备部进行审批；审批后十个工作日内将工程预算报机能部进行审批；如有逾期将从工程总额中核减2%/次，如逾期超过三个月所涉及的工程项目将不予结算

9、工程预算编制及三方审核均参照DYD-15-2009配套定额，未尽项目由包钢2014清单计价原则及当月包头工程信息价补充。

工程量清单

	序号
	项目编码
	项目名称
	项 目 特 征
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	一车间
	
	
	
	

	
	1
	厂房外墙孔洞修补
	1、370多孔砖外墙     2、500mm洞口封堵修复  3、面层涂料修复      4、作业高度4m
	个
	2

	
	2
	厂房外墙孔洞修补
	1、370多孔砖外墙     2、200mm洞口封堵修复  3、面层涂料修复      4、作业高度4m
	个
	7

	
	三车间
	
	
	
	

	
	1
	外墙落水管拆除
	1、9米U-PVC，110*3落水管拆除                    2、作业高度10m        3、拆除垃圾外运
	根
	21

	
	2
	外墙落水管拆除
	1、7米U-PVC，110*3落水管拆除                    2、作业高度8m        3、拆除垃圾外运
	根
	12

	
	3
	外墙落水管制安
	1、9米U-PVC，110*3落水管制安                    2、作业高度10m        
	根
	21

	
	4
	外墙落水管制安
	1、7米U-PVC，110*3落水管制安                    2、作业高度8m        
	根
	12

	
	5
	抹灰层拆除
	1、女儿墙外立面空鼓抹灰层铲除，厚度25mm         2、作业高度8m，女儿墙高度800              3、拆除垃圾外运
	㎡
	70

	
	6
	挂网抹灰
	1、女儿墙外立面钉钢丝网，镀锌铁丝22#              2、女儿墙水泥砂浆抹灰             3、作业高度8m，女儿墙高度800        
	㎡
	100

	
	7
	钢管脚手架
	1、外墙双排脚手架    2、高度8m
	㎡
	1000

	
	8
	地面修补
	1、150mm厚砼地面抹平
	㎡
	2

	
	9
	塑钢窗拆除
	1、2m*2m塑钢窗拆除                   2、拆除垃圾外运
	扇
	1

	
	10
	砖墙多孔砖砌筑抹灰
	1、370外墙多孔砖封堵窗洞口               2、封堵后内外抹灰    3、内侧油漆面层修补
	㎡
	4

	
	11
	单层彩板封闭
	1、局部打胶封闭
	㎡
	10

	
	动力车间
	
	
	
	

	
	1
	大门拆除
	1、复合彩钢板平开门拆除3.4m*3m            2、拆除垃圾外运
	㎡
	10.2

	
	2
	大门制安
	1、复合彩钢板钢结构平开门制作3.4m*3m，含一扇小门               2、门轴制安                   
	㎡
	10.2

	
	3
	塑钢窗拆除
	1、1.5m*1.8m塑钢窗拆除                   2、拆除垃圾外运
	扇
	2

	
	4
	塑钢门拆除
	1、2.7m*1m塑钢门拆除               2、拆除垃圾外运
	樘
	1

	
	5
	塑钢窗制安
	1、1.5m*1.8m塑钢平开窗制安                                
	扇
	2

	
	6
	塑钢门制安
	1、2.7m*1m塑钢平开门制安，门上带亮       
	樘
	1


