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一、招标项目概况

包钢集团固阳矿山有限公司房屋防水工程，为单价招标，以实际发生工程量为准，具体施工地点及时间以招标方计划为准。合同有效期一年，合同期内预估消耗30万元。
投标人报价须明确工程项目单项报价；含施工费、材料费、吊装费、税金(11%增值税)、人工费等，以及由此工程发生的一切费用，为包工包料价。

二、预估工程量
	序号
	子目名称
	内容描述
	单位
	数量

	1
	白云石采矿作业部工段交接班室
	详见《防水工程技术文件》
	㎡
	80

	2
	白云石采矿作业部翻矿休息室
	详见《防水工程技术文件》
	㎡
	40

	3
	机修作业部白云石车工组库房
	详见《防水工程技术文件》
	㎡
	300

	4
	机修作业部白云石电工组工具库
	详见《防水工程技术文件》
	㎡
	70

	5
	机修作业部白云石铆工组
	详见《防水工程技术文件》
	㎡
	365

	6
	机修作业部公益明机修炉厂房
	详见《防水工程技术文件》
	㎡
	490

	7
	白云石家属区8栋
	详见《防水工程技术文件》
	㎡
	280

	8
	机修作业部公益明开关站
	详见《防水工程技术文件》
	㎡
	144

	9
	机修作业部公益明机修院内变压器室
	详见《防水工程技术文件》
	㎡
	56

	10
	公益明油库
	详见《防水工程技术文件》
	㎡
	70

	11
	球团作业部链篦机室
	详见《防水工程技术文件》
	㎡
	860

	12
	球团作业部东大门门房
	详见《防水工程技术文件》
	㎡
	24

	13
	球团作业部1号、2号门卫
	详见《防水工程技术文件》
	㎡
	45

	14
	汽运作业部门卫室
	详见《防水工程技术文件》
	㎡
	6

	15
	白云石煅烧作业部集控室
	详见《防水工程技术文件》
	㎡
	210

	16
	白云石矿备件库房
	详见《防水工程技术文件》
	㎡
	170

	17
	白云石矿住宅楼4栋
	详见《防水工程技术文件》
	㎡
	90

	18
	公益明卫生所
	详见《防水工程技术文件》
	㎡
	150

	19
	小俱乐部库房
	详见《防水工程技术文件》
	㎡
	50

	20
	公益明选矿作业部中选办公室
	详见《防水工程技术文件》
	㎡
	62

	
	合计
	
	㎡
	3562


三、材料选择  
采用SBS改性沥青卷材防水，3mm聚酯胎2遍。
四、施工要求
1、材料进厂要有产品合格证、质量保证书、二次检验报告。无证者不准进场，不得擅自更改和以假乱真、以次充优。主材必须经现场抽样复检合格后方可施工。坚持工艺质量、不得减少施工程序。
2、防水层铺贴之前，清理基层，铲除旧防水层。瓦房还要检查瓦的损坏情况，不能用的瓦按照原来的规格型号，更换新瓦。        

3、在防水补漏施工前，屋面必须干燥，因为屋面的水分不蒸发掉，会将新的防水层顶起，防水效果立即失效。因此，雨天不许施工，要等到太阳将水分晒干后方能施工。
4、基层必须平整、坚固、无松动、起砂、起鼓、 凹凸和裂缝。
5、基层应比较干燥，含水率不小于8%。
6、卷材热熔铺贴方法和搭接顺序符合规范规定。
7、细部增强和收头处理必须符合规范规定。
8、卷材接缝部位必须粘接牢固，封闭严密，不得存在皱折、空鼓、翘边、脱层等现象。
9、女儿墙、阴阳角、穿墙管、伸缩缝及排水坡度应符合设计要求。
10、防水层严禁有破损和渗漏现象。
11、防护层养护结束，竣工前应将层面上所有剩余材料及建筑垃圾清理干净。
12、施工方必须严格按规范要求施工，不得马虎。因质量不符合要求的，造成返工的全部责任由施工方自行负责。
13、施工现场必须服从甲方现场技术指导，施工质量必须达到《国家防水规范》和《质量标准》的要求。

14、防水施工过程中不能破坏原建筑设施，涉及房屋错层防水施工，不能影响相邻建筑物原防水功能。
五、质量要求 
1、施工完毕后，双方共同完成验收工作。
2、整体或分段工程交验合格后，不再重复交验；工程交验合格后出现渗漏的，施工方应承担保修期限内的维修。
3、检验屋面有无 渗漏积水、排水系统是否畅通不得有鼓泡、皱折、脱落现象，做到面层平整、美观。

4、卷材接缝部位必须牢固，封边要严密无翘边
5、在排水口周围，檐口部位或卷材防水层的末端收头处，必须粘结牢固，密封良好。
6、屋面工程简介不妥之处，以国家屋面工程技术规范为准。
六、安全规定
1、积极开展安全教育工作，坚持以“安全第一，预防为主”的方针。 狠抓安全不放松，使安全工作落实到每道工序。 
2、工作前严禁喝酒，工作中不做与本职工作无关的事情。
3、所有工作人员必须经过专业技术培训。 
4、现场工作人员必须遵守高处作业的规定。 
5、工作人员上岗前必须正确穿戴劳动防护用品，操作中严格按规章制度操作，杜绝违章指挥，违章操作。 

6、坚持班前六必讲制度，随时检查安全工作，增加员工安全保护意识，消除安全隐患。 

7、施工现场，严禁吸烟，焚烧垃圾。因防水材料均为易燃材料，以防火灾事故发生，现场动火必须上报审批后方可动火。

8、搬运材料要轻拿轻放，避免损坏，污染环境。

9、工作完毕，要及时清理现场，做到工完料尽场地清。
10、施工期间发生的安全事故，责任由施工方承担。

七、质量保修

1、工程保修期五年，质保期内因施工技术质量或材料质量原因造成的渗漏，施工方接通知后，应在2个工作日内组织施工人员，赶赴现场无偿进行维修，全力做好保修期内的服务工作。
2、在保修期内超过两次因为施工方质量问题造成的返修，业主扣除未付工程款，重新招标。
3、在保修期内因施工技术质量造成防水层被风刮起，要重做防水，更换防水材料。

八、投标资格

1、为在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有本次招标项目的生产或经营范围，并提供相应的服务。

2、具有一般纳税人资格。
3、熟悉房屋防水工程管理。
4、具有良好的银行资信和商业信誉，具有履行合同的能力。
5、在最近三年内没有骗取中标和严重违约等问题。
6、本项目不接受联合体投标。
7、具有建筑防水工程专业承包三级及以上施工企业资质。
8、具有一定资金垫付能力，在包钢资金不到位的情况下，施工项目不允许中途停工。
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