
环氧平涂施工技术协议
	工序
	涂料名称
	工法
	装涂间隙

	素地处理
	
	清扫、打磨
	

	底漆
	环氧树脂底漆
	滚涂或刮涂
	12HR

	中涂
	环氧树脂中涂加石英砂
	刮涂
	12HR

	中涂批补
	环氧树脂中涂加石应砂（粉）
	刮涂
	12HR

	面漆批补
	环氧树脂面漆
	刮涂
	12HR

	面漆
	环氧树脂面漆
	滚涂
	步行24HR

	小计
	
	
	重压七天


施工注意事项：

1.施工场所请注意通风良好；

2.施工作业时严禁烟火；

3.施工中沾污处要清洗干净，施工后顺将场地垃圾清除完毕；

4.地面灰尘须彻底清除，以确保底漆之接着效果；

5.地面须经水泥粉光，强度3000PSI（或210kg/cm2,C-25）以上，表面要求坚硬、平整、不得有脱层、起砂现象，并做断水处理；

6.地面潮湿时须使之干燥，含水率8%以下，或者选用特殊底漆；

7.环氧树脂地各层涂料若有超出有效接着剂时间，将材料表面打粗并处理干净，涂上一层底漆（依间隔时间长短），再进行下层涂料施工；

8.底漆因含溶剂，需待完全挥发后方可进行施工，以免出现起泡现象；

9.较潮湿处先以瓦斯喷灯（火机）或太阳灯烘干后，再涂布底漆或先用特殊底漆；

10.材料存放于露天处时，应将其整齐堆放在栈板上，并用PVC胶布覆盖，以免材料进水；

11.搅拌后之材料应在可使用时间内涂布完毕，避免表面接近硬化而无法流平；

12.涂布发现砂粒或其他杂质时，应立即清除；

13.表面处理以喷涂时，喷枪进行速度应平均，勿在一处停留过久，否则会失去表面的美观性；

14.施工场所若有垂直面或踏脚线时，应先用胶带标线，垂直面先进行施工；

15.环氧树脂防尘耐磨地坪施工时应注意其混合比例，且以秤称重，混合搅拌均匀才可使用；

16.施工现场条件湿度应低于RH85%,温度在10°C以上，如不合乎此标准时，应停止施工或改用其他低温耐湿产品，以免表层不干或发白。

素地面检验

接着面之确认

地面须经水泥粉光或整体粉光；

地面要坚硬、平整、不得有脱层、起砂及水泥残渣现象。

地面含水率

使用水份计测定，地面含水率须在8%以下方可施工，否则须用特殊型硬化剂。

新地基若为混凝土，需养生四周后，水泥粉光需待三周方可施工（冬天则视气候情况增加干燥时间）。

地面处理

 油脂类杂质，须以溶剂擦拭干净。

 地面凹洞或裂痕先补平。

 光滑面（磨石地、大理石、瓷砖）须先打粗，或以特殊底漆涂布。

施工后品质要求

 施工后表层硬化期间，禁止人员进出，以免留下痕迹。

完工后保养7日方可正式使用。

素地整理

新混凝土须力求高低差在1-2mm/m以下，整体粉光强底300psi或210kg/m2或c-25以上。

养护期为30天以上，含水份8%以下。

打磨、突出部分及附着于水泥面上之杂物。

水泥表面光滑者，均须以磨石或砂轮机清除。

底涂施工

  底漆按比例将主剂、硬化剂混合，充分搅拌均匀，在可使用时间内滚涂，滚涂时要做到薄面均，涂布后有光泽，无光泽之处（粗糙之水泥地面）在适当时候进行补涂。

流碾中涂施工

  先将中涂料主剂充分搅拌均匀，然后按比例将主剂、硬化剂混合，充分搅拌均匀。混合时应将硬化剂向有主剂的桶中央倒入，避免材料混合不匀。搅拌后加入适量细石英砂（粉），充分搅拌均匀，倒在地面上，以刮刀全面做一层披覆填平砂孔，使表面平整。施工时，以齿尖除去大气泡，并挑去杂质。若批补不平整或者过于光滑，间隔时间长，

则须硬化、干燥后全面砂磨，以吸尘器吸干净。搅拌桶内涂料若呈硬化状态时，则必须停止使用并更换搅拌桶。对于坑洼处，再使用中涂料加适当比例的石英砂（粉）找平。

面涂施工

   先将主剂充分搅拌均匀，然后将硬化剂向盛有主剂的桶中央倒入，以免材料混合不匀。充分搅拌均匀后，在可使用时间内使用滚筒进行滚涂，涂布时发现砂粒杂质立即除去，搅拌桶涂料若呈硬化状态时，则必须停止使用并随时更换搅拌桶。
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