动供总厂球罐缺陷处理项目相关资料及要求
一、工作内容：1台200m3氢气球罐支柱防雨帽与赤道板的修复无损检测、局部热处理、水压试压、脚手架搭设，2台更换下人孔盲板，增加下人孔盲板接管法兰及对应法兰，螺栓、螺母，金属缠绕垫，（垫片数量每个管口规格2件即人孔垫片4件、接管垫片4件，螺栓、螺母数量为下人孔连接用2台/套，接管连接用2台套）}现场检修。
有18台球罐需检验，检验周期为2018.5-11.30。目前有七台检测完毕，两台球罐检测出问题需处理,后续有球罐检测出问题也需处理。

二、工期： 1台氢气球罐缺陷要求签完合同后5个工作日内处理完毕，其余球罐根据实际情况双方协商。

三、控制价：三台球罐的缺陷预计费用为30.5万元，考虑后续球罐检测可能会有问题暂估总价为65万元，依据检修工作量进行结算。

四、供应商资质要求：特种设备制造及设计许可证（压力容器）A3级资质。合法的营业执照，具有在包钢球罐建设的业绩（设计安装球罐5个以上）。
   包钢动供总厂
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球罐缺陷图片：
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2#200立氮气球罐下人孔盖存在私自开孔，1#200立氮气球罐与其同期施工，极有可能存在同样问题。(人孔盖材质为16MnR锻件)。
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2#200立氮气球罐此位置存在裂纹（长10mm，宽3mm，深度为20mm左右）
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1台200立氢气球罐柱腿防雨帽与球体焊接缺陷。
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