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第一部分 合同协议书
发包人（全称）：   义亭镇人民政府   
承包人（全称）：                             
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 义乌市国际冷鲜城一期项目区块国有土地上房屋拆除工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：义乌市国际冷鲜城一期项目区块国有土地上房屋拆除工程。
2.工程地点：义乌镇义亭镇。
3.工程立项批准文号：   /   。
4.资金来源和支付：竞买人中标后3个工作日内支付全部竞买价格及履约保证金。
5.工程内容：义乌市国际冷鲜城一期项目区块国有土地上房屋拆除工程，具体拆除范围以红线图为准，房屋拆除总建筑面积约42754.767㎡。本工程拆除至原地面标高±0.00，且所有的废渣、废土全部外运，不得在红线内制砂处理，不提供堆土场地。
   二、合同工期

工期总日历天数： 60日历天。

工期：以监理单位签发的开工令为准。

    三、质量标准
工程质量达到国家现行施工验收规范合格标准。。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）            (¥     元)；
其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）      /        (¥   /      元)；
    （2）民工工伤保险费：人民币（大写）      /        (¥   /      元)。

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）        /     (¥    /  元)；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）      /        (¥   /      元)；

（5）暂列金额：

人民币（大写）       /      (¥     /   元)。

2.合同价格形式：固定总价合同。

    五、项目经理

承包人项目经理：      。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）招标文件；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于  2021       年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在  浙江义乌 签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自承包人提交足额的履约保证金，双方签字盖章后生效。

    十三、合同份数
本合同一式陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 三 份，承包人执 三份。

发包人：  (公章)                             承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：                   法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                    （签字）
组织机构代码：                             组织机构代码：           

地  址：                                     地  址：                  
邮政编码：                                 邮政编码：              
法定代表人：                             法定代表人：             
委托代理人：                               委托代理人：              
电  话：                                     电  话：                 
传  真：                                     传  真：                
电子信箱：                                   电子信箱：               
开户银行：                                   开户银行：             
账  号：                                   账  号：                   
第二部分 通用合同条款
（参照示范文本）

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、经批准的施工组织设计。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                      ；

资质类别和等级：                                  ；

联系电话：                                            ；

电子信箱：                                            ；

通信地址：                                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                         ；

资质类别和等级：                                   ；

联系电话：                                         ；

电子信箱：                                       ；

通信地址：                                           。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   /    。

1.1.3.9 永久占地包括：建设用地规划许可证范围内的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：     /   。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：国家颁布的有关法律、行政法规、部门规章、以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。如《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《义乌市文明标化工地管理办法》及国家和地方颁布的相关法律法规及文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）国家现行的设计规范；（2）国家现行的施工规范；（3）国家现行的验收规范；（4）国家现行的质量验评标准；（5）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范；（6）设计图纸明确的其他标准及规范；（7）国家、浙江省、义乌市颁布的其他标准及文件。在合同签署生效后，如果上述标准规范及文件作了修改或新的规范标准被颁布实施，则承包人应遵守上述修改后或颁布的规范标准。如本合同未列入，但适用于本工程的现行国家标准、规范同样适用。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：所有标准、规范均由承包人自备，发包人不另行提供 ；
发包人提供国外标准、规范的份数：不提供       ；
发包人提供国外标准、规范的名称：  不提供     。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按通用条款执行  。
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、合同协议书，2、中标通知书、3、投标函及其附录（如果有）、4、专用合同条款及其附件，5、通用合同条款，6、技术标准和要求，7、图纸，8、已标价工程量清单或预算书 ,9、招标文件，10、其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：无
发包人向承包人提供图纸的数量： 无 

发包人向承包人提供图纸的内容： 无
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程总进度计划、专项施工方案、周计划、按月提供已完工程量统计报表和下月进度计划、人员到岗、设备配备情况、工程款申报计划；
承包人提供的文件的期限为：提交本工程详尽的施工组织设计和施工总进度计划的时间为开工15天前；月进度已完工程量统计报表和下月进度计划每月20日前提供；
承包人提供的文件的数量为：  一式肆份   ；
承包人提供的文件的形式为：纸质版本 ；
发包人审批承包人文件的期限：按通用条款执行。
1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：              ；

发包人指定的接收人为：                      。

承包人接收文件的地点：本工程施工现场项目部；

承包人指定的接收人为：项目经理或项目经理的授权代表。

监理人接收文件的地点：            /                ；

监理人指定的接收人为：            /                 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包单位必须对本工程相关资料进行保密，如果因承包单位原因导致相关资料对外泄漏，由承包人承担给发包单位、设计单位及其他相关单位造成的全部直接、间接损失。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不能用于与合同无关的其他事项。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：/。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人协调有关事宜。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用条款执行。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式：不提供。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：满足当地相关档案部门所规定提交竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：满足当地相关档案部门所规定提交竣工资料2套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：本工程竣工后，承包人在28天内提交。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版本。
（10）承包人应履行的其他义务：
①应充分考虑本工程的抢工需要及临时停电、停水的可能，并做好应急措施，费用由承包人承担。

②已完工程成品保护的特殊要求及费用承但：已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复，费用包含在承包人的投标报价中。若由承包人原因损坏他人施工成果，必须承担赔偿责任。

③临时用地、临时设施搭建等：发包人不提供临时用地，由承包人自行解决。

④承包人应自行处理好与当地各级部门(如公安、林业、城管、市政、环保、排污排水、街道、村委、绿化、卫生等方面)及居民的关系，自行办理好对外的各类报批工作，做好所需资料的整理等各项工作，所需费用由承包人承担。

⑤承包人必须做好施工图纸审核和深化工作，并负有不可推卸的责任。图纸中的错、漏、碰、缺和不合理之处应在施工图纸会审时以书面形式提请设计单位解决，最迟应在施工前一周提出，禁止擅自变更或按其中某种做法擅自施工。如因承包人审图不仔细、把关不严格造成工程返工，由此产生的一切返工费用和经济损失均由承包人负责承担。

承包人应专人负责妥善处理因施工引起的、对相邻或周边的建筑物或环境的各种影响，并承担相关的索赔费用。

⑥承包人应负责本工程的档案管理，项目整体竣工资料的检查、汇总、整理和移交。本工程竣工存档资料的组卷由承包人负责实施，相关费用由承包人承担。

⑦承包人必须服从发包人及监理人的管理，否则发包人有权作出处罚。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：       ；

身份证号： ；

建造师执业资格等级：；

建造师执业印章号：                  ；

安全生产考核合格证书号：              ；

联系电话：                                    ；

电子信箱：                                    ；

通信地址：                                      ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理到岗率每周不少于5日。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款执行。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以人民币2000元/日历天的违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人严格要求项目经理不准擅自调换，由于承包人原因提出调换项目经理的，由承包人支付违约金3万元整，并由承包人承担由此造成的一切损失。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：扣除承包人1万元的违约金，并由承包人承担由此造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后，承包人应按照招标文件规定将项目管理人员报发包人审核。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：扣除承包人3万元每人的违约金，并由承包人承担由此造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员（包括技术负责人、施工员、质量员、安全员）到岗率每周不少于5天，需要离开现场的需经发包人同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人严格要求项目管理人员不准擅自调换，擅自调换技术负责人，由承包人支付违约金每人3万元整；擅自调换其它人员的，由承包人支付违约金每人1万元整，并由承包人承担由此造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：要求项目管理人员实际到岗履职时间每周不少于5天，项目经理、技术负责人和专职安全员每少一天每人处3000元/天违约金，其他项目管理人员每少一天每人处2000元/天违约金，如人员到岗履职情况不符合要求的，由发包人报送行业主管部门。从履约保证金中扣除。

超过任一甲方通知书上注明的节点工期（或总工期）处以人民币5000元/日历天的违约金。从履约保证金中扣除。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款执行。
主体结构、关键性工作的范围：按国家行业相关规定执行。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：本工程不允许分包。
其他关于分包的约定：  /    。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按通用条款执行。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复，费用包含在承包人的投标报价中。若由承包人原因损坏他人施工成果，必须承担赔偿责任。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是  。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：双方签订合同的同时，承包人应向发包人提交履约保证金，履约保证金：叁拾万元整（履约保证金需由投标人企业基本账户开具）。
履约担保金的退回：履约担保金在工程验收合格后扣除相应违约金后28天内无息退还。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程建设监理合同范围为准。

关于监理人的监理权限：工程建设监理合同所授予监理人的权利。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按通用条款执行。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：/。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：   /      。

关于工程奖项的约定：   /    。
5.2.3质量保证

①为保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须严格管理，确保工程质量。

②对现场施工人员加强质量教育，强化质量意识，落实质量责任制，在各施工班组设质检员，并将制度和人员名单报工程师备案。

③开工前要进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程。

④工程现场要实行挂牌管理，标明作业内容、操作规程和质量要求，认真做好自查、互查和检验。

⑤加强质量监控，现场质检的原始记录必须真实、准确、可靠，不得追记，不得弄虚作假，接收质量检查时，必须出示原始资料。

⑥接受发包人定期不定期的施工质量、进度管理、安全等的检查。

⑦承包人违反施工技术规程的操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患和质量问题，经工程师确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。

⑧对由发包人确认的影响工程品质的重要工序和节点，承包人在施工前须按要求编制专项方案，经发包人及监理审核通过后方可实施，因此产生的费用不另行增补。
     ⑨ 本工程要求实行精细化管理，因此产生的费用不另行增补。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行  。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
① 承包人在施工期间，应严格执行国家建设部、浙江省建设厅和本市有关建设工程安全、文明施工的规定（特别是JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》、《国家建设工程安全生产管理条例》等）；如因承包人管理不善，受到政府有关部门处罚或责令停工整改等，其发生的所有的费用和造成的损失均由承包人自行承担，工期不予顺延，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

②承包人应认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监督检查。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按《通用条款》及《招标文件》执行

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：承包人正式进场完成施工组织设计审查、施工许可证等相关手续，将安全文明施工费一次性支付给承包人；承包人应按照义建局〔2012〕6号《关于加强建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理的通知》要求，在银行设立安全文明施工费专项资金账户，确保安全文明施工费专款专用。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款执行。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工7天前。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 60 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①未按合同规定支付工程款超过3个月而影响施工关键线路进度；②重大设计变更而影响施工关键线路进度的；③非承包人原因引起的，发包人和监理单位共同确认需要延长工期的，可按发包人、监理单位三方协商一致后的书面签证予以顺延；④义乌市季节性雨水、台风、用电高峰期拉闸限电等因素对工期的影响，承包人应考虑在合同工期内，原则上不予顺延，但政府发文要求停工的除外。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误，每天处以5000元的违约金，尾数不足1天按1天计算  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：   /   。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）    24小时内降水量大于等于50MM的暴雨          ；

（2）           风速大于等于8级的台风                。

（3）     日气温超过38度或低于零下10度           。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：    /    。
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  无   。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据发包人通知要求。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按质监和监理交底有关约定。 
施工现场需要配备的试验设备：按质监和监理交底有关约定。

施工现场需要具备的其他试验条件：按质监和监理交底有关约定。

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：变更按照以下规定执行：义政发〔2012〕53号《义乌市政府投资建设项目概算调整和工程变更管理办法》。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 详12.1条方法

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /  。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  /    。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： /   。
第3种方式：其他价格调整方式：  /  。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式:采用固定总价合同。

总价包含的风险范围： ①固定总价不得调整（合同约定可调整范围除外）；②除涉及增值税政策变化、税率调整，所引起的价格变动按实结算外，因法律、行政法规和国家有关政策变化，影响合同价款的风险费用不在合同价外另行计列及调整；③造价部门发布的价格调整（合同专用条款第11.1条的主要材料及人工费除外）；④施工期间的停水、停电引起的费用增加；⑤专用条款中约定不予调整的条款和承包人承担的费用；⑥除以下明确风险范围以外的影响因素外，其他因素均在风险因素之内 。
风险费用的计算方法：  /  。
风险范围以外合同价格的调整方法：（1）设计变更；2、符合合同约定的工程洽商、变更（含甩项）等书面协议和文件；(3) 合同专用条款11.1条规定市场价格波动允许调整合同价格。
具体调整方法如下：
（一）工程量的调整：项目的工程量不予调整（甩项除外）； 

（二）单价的确定：按总价除以总建筑面积计算单价执行。

12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程不支付预付款。
预付款支付期限：本工程不支付预付款；
预付款扣回的方式：/。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  本工程不提供预付款担保。

预付款担保的形式为：   /     。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按本工程征收红线图、工程量清单等。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   /    。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：              。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    /   。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /    。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： /    。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：    /    。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：    /  。

（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：根据通用条款协商解决。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：     /      。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按专用条款7.5.2款执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用条款执行。
（1）单机无负荷试车费用由  承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人承担。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  本工程不适用。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合同之日起15日历天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  /。

竣工结算申请单应包括的内容：/。
14.2 竣工结算审核

甲方组织竣工验收后，不再另行送审。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：     /   。

承包人提交最终结算申请单的期限：         /   。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   /   。
（2）发包人完成支付的期限：     /   。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：/。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  /   。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  / 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：           ； 

（2） 30/%的工程款；

（3）其他方式:                              。
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 / 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：/。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  /  。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  按通用条款执行。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的，不作为发包人违约责任。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款12.4.4 执行  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：根据项目价值双方另行协商。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期予以顺延。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期予以顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  工期予以顺延。

（7）其他：   /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：
（1）承包人应与发包人和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律和程序开展业务工作，并遵守《廉政协议书》中规定的内容。

（2）安全、文明施工按建设行政主管部门规定的安全建设、文明施工内容标准为准，因承包人原因违反安全、文明施工规定，在义乌市工程质量安全检查中被有关部门责令整改的或被发包人（监理人）查处的，每次处违约金2-10万元；如发生重大人身安全事故，按照国家有关法律法规严肃查处，并处违约金30万元。

（3）质量验收按质量监督部门验收结果为准，因承包人原因由政府质监部门或发包人（监理人）查出的质量缺陷，承包人应在规定时间内整改完毕并报监理和发包人复验，并处违约金2-10万元；因承包人原因发生重大质量事故，除由承包人无条件负责返工补修合格，并承担返工费用和延误所造成的工期损失外（返工引起的工期延误列入工期考核），并处违约金30万元。

（4）项目经理及其他管理人员到岗率以现场书面签到或指纹录入为准，违约条款以合同专用条款3.2和3.3为准。

（5）承包人在施工期间应保障民工工资的支付和民工工伤保险费的支付。如因承包人拖欠民工工资或不缴纳民工工伤保险费等造成政府相关部门的处罚或新闻媒介报道，发包人将追加处10万元/次的违约金。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用条款执行。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人全部履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担 。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  由承包人承担全部费用。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾及自然灾害。其余按通用条款执行。出现不可抗力而导致承包人损失的，承包人不能向发包人提出费用索赔。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人必须按浙江省和义乌市的有关保险规定，办理相关保险。(费用由承包人支付)民工工伤保险费、危险作业意外伤害保险、第三者责任险等所有与现场工程有关的人员的人身保险及设备险、工程险、意外伤害险、本方人员的生命财产险以及施工机械设备的财产险、民工工伤保险，另外，发包人建设工程、施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产保险和运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备保险，其保险费用承包人已经列入投标报价中，实际发生时由承包人承担并支付。承包人承担与现场工程有关的一切安全责任及承担相应赔偿、损失等。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应为施工现场的全部人员（包括发包人等）办理意外伤害保险，相关费用由承包人承担。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  自行考虑  。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。
选定争议评审员的期限：  /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：   /   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   (2)  种方式解决：

（1）向         /            仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
补充：
1 、本工程在实施过程中，若自来水无法审批，必须确保喷淋的有效使用。确保每个工作面都有不间断的洒水车。在学校等重要场所，需设置一定数量的雾炮机除尘。投标单位应做好施工现场的围护、防护及警示禁止标志牌设置等各项安全保护措施，做到安全文明施工，落实硬质围挡，喷淋、喷雾等降尘防尘措施。在红线内施工期间发生人身安全和交通安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由投标单位自行负责。

2、拆除现场每台挖机，需配备2台洒水车。
3、中标单位不得以任何理由拖延开工日期或中途停工，若无故拖延开工或中途停工，建设单位有权接管施工现场，终止合同并向中标单位追究所发生的一切损失。

4、中标单位不得以农民工工资问题要求招标人不按合同支付工程款。

5、建筑垃圾处置按照《义乌市建筑垃圾管理办法》（义政办发[2015]36号）和《建筑垃圾专项整治工作方案》（义城管委[2016]36号）文件规定执行。中标单位应服从稠城街道的管理。

6、施工单位在拆除施工过程中，必须严格执行《建筑拆除工程安全技术规范》（ JGJ147-2004）等有关安全技术和标准。本工程不实施爆破拆除，一般采用机械拆除方式，尽可能避免人工拆除作业，施工条件不允许机械拆除的除外。拆除房屋现场实行全封闭管理，划定危险区域，设置警戒和明显的警示标志。

7、本工程拆除至原地面标高±0.00，且所有的废渣、废土全部清理外运后进行分类，不得在红线内粉碎制砂处理，如果违规在场内制砂，每天处罚5万元。

8、中标单位在施工期间应做好安全防护措施，施工期间发生的人身事故以及其他意外事故均由施工单位自负（中标单位必须参加保险，保险费用在投标报价时予以考虑）。

9、投标人在投标成本核算时，应将建筑意外伤害保险按建设部建质［2003］107号文件规定列入建筑安装工程成本费用中。

10、承包人因承包本工程需交纳的一切税费均由承包人承担。投标人应根据企业的自身实力，充分考虑市场竞争的风险因素，结合本工程的实际情况，对单位工程的成本、利润进行分析，合理确定人工、材料、机械等要素的投入量，并结合当地市场行情自主报价。

11、投标人由于对招标文件的任何误解或忽略对建设场地缺少必要的了解导致中标发生任何风险，其责任概由施工单位负责，不得向建设单位提出任何补偿要求。

12、中标单位负责清运拆除施工所产生的建筑垃圾，建筑垃圾外运专用车改装费、残渣堆放地点及办理相关证件所发生的费用均由中标单位自行负责。

13、房屋建筑门窗由中标单位实施拆除，投标人应在投标报价中予以考虑，甲方不予补偿。投标人应承担本工程目前现状改变的风险（如门、窗被盗等情况，损失均由投标人自负）。

14、中标人接到甲方移交（或拆除）通知书后，须做好负责已腾空房屋的管理，由此造成的一切问题由中标人承担。

15、开工前七天内承包人应向发包方提供施工组织设计（施工方案）和进度计划，经发包方、监理单位批准后方可实施。

16、本工程必须保证安全拆除，若出现安全事故，视情节轻重处违约金，情节严重的，扣除全部履约保证金作为违约金。

17、本工程严禁转包、违法分包，若经查实认定发现转包、违法分包，处违约金为全部履约保证金。

18、随意弃倒建筑垃圾，每次处10万元的违约金。

19、违反安全文明相关要求的，每次处1万元的违约金。

20、红线范围内国有公用基础设施除必要的保留外，由各自管理单位拆除，施工单位负有配合义务。

21、本工程招标人不提供堆土场地，相应增加的费用投标人应在投标报价中自行考虑。
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