常州市清潭中学北校区
房屋拆除施工要求
一、拆除施工安全及相应措施

1.拆除作业现场实行全封闭管理。

2.因拆除学校临街商业用房，施工现场临街侧应设置封闭的硬质围护围拦，高度不低于2.5米，设置相应安全警示设施。

3.对拆除临街商业用房周边的居民房屋、学校箱式变压器、保留的门卫建筑应采取必要的防护以确保安全，相关措施费用均由承接方承担。具体要求如下： 

1）在用学校箱式变压器离拟拆建筑实际相距3米，拆除建筑时需对箱式变压器进行全封闭防护。

2）保留门卫与拟拆建筑物相连，施工时对保留门卫采取防护措施。

3）拟拆西侧商业用房靠近万博花园的建筑，施工时需采取安全措施。

综上影响拆除施工的客观因素，除采取相应的保护措施外，靠近箱式变压器和保留门卫相连的拟拆建筑需进行合理的人工降层，靠近万博花园的一间也需适当人工降层。

4.临街商业用房拆除施工，为确保拆除建筑外侧慢车道的安全，应采用长臂镐头机，按由上到下逐间逐层规范拆除施工，严禁机械整体推到。

二、房屋拆除施工技术、文明作业及措施
1.校门东西两侧商业用房拆除至现人行道原始标高。地基沉台要挖出打碎并回填至要求地坪的标高，并保证建（构）筑物拆除后土地平整。

2. 所有建筑垃圾全部外运，场地平整到指定地坪标高。

3. 拆除作业时须洒水降尘，由于学校正处于新校舍施工阶段，拆除建筑时无法提供降尘水源，需拆除施工单位自行解决。

4.不得损坏与拆除不在本次交易范围相关设施、设备和树木（包括但不限于市政、供电、给排水等设施设备），如有损坏由承接方承担相应的赔偿责任。

三、建设单位施工工期及施工现场管理要求
1.施工工期以签订合同之日起15天内竣工。

2.拆除作业时应洒水降尘，必须做到边拆除、边洒水。 

3.施工现场的建筑垃圾运输应符合相关规定，建筑垃圾运输车辆应采取封闭措施，出入现场时应有专人指挥；运输车辆应在施工封闭范围内停放。清运建筑垃圾的作业时间应遵守有关规定，做到夜间不施工，减少对周围环境的噪音影响。相关费用由承接方自行承担。

4.承接方负责协调城管、交警、社区等部门，办好相应手续，确保文明施工、安全施工。

5．施工中涉及的隐蔽工程及清理建筑物的地基时，应通知建设单位现场经办人签证认可后方能予以施工，凡是未获得签证认可的建设单位均不予承认。

6.对拆除临街商业用房周边的居民房屋、学校箱式变压器、保留的门卫建筑应采取必要的防护，如有损坏由承接方承担相应的赔偿责任。

7.除约定外，其他相关施工机械由承接方按照房屋结构、安全、工期要求等自行确定。
