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第一部分 合同协议书

发包人（全称）：
      

承包人（全称）：
       

    根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就上佛路东侧地块土石方施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：上佛路东侧地块土石方。
2.工程地点：位于义乌市上溪镇上佛路东侧；
3.工程立项批准文号：              。

4.资金来源：  自筹。                         

5.工程内容： 建设内容包括地块土石方开挖、回填、外运等 。
6.工程承包范围： 估算区范围面积63854.01㎡，总开挖量为204819.53m³（其中土方55999.02m³、强风化岩15082.13m³ 、中风化岩133738.38m³），回填总方量为32488.55m³。场内开挖土方及强风化岩用于场内回填后，余土外运10KM由投标人自行解决。
工程开挖、回填、外运等清单编制造价为：800.1766万元，合同价按照固定让利率50%计算（安全文明施工基本费不让利），以408.8803万元(其中安全文明施工费单独列项，含税费用为175840元）作为该项目施工工程款项。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总100日历天。

三、质量标准
工程质量符合国家现行施工验收规范合格标准。
签约合同价与合同价格形式

签约合同价为：
工程部分：人民币（大写）肆佰零捌万捌仟捌佰零叁整（¥4088803元）；

其中：
安全文明施工基本费（含税）：人民币（大写）壹拾柒万伍仟捌佰肆拾元整(¥175840元)；
2.2合同价格形式： 固定总价合同。
五、项目负责人

承包人项目负责人：        。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承    诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、代建方受甲方委托，参与工程建设及竣工验收、项目移交等全过程管理。

4.未经发包人书面同意违法转包、分包的，发包人可以直接没收全部履约保证金。
5.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

   八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于 2022 年    月     日签订。

十、签订地点
本合同在   浙江义乌  签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自  承包人提交足额的履约保证金，各方签字盖章后  生效。

十三、合同份数
本合同一式壹拾捌份，正本叁份，副本壹拾伍份，均具有同等法律效力，发包人执正本壹份副本伍份，承包人执正本壹份副本伍份，代建方持正本壹份副本伍份。

发包人：  (公章)                               承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字）            法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：                                组织机构代码： 
地  址：                                      地  址： 
邮政编码：                                    邮政编码： 
法定代表人：                                  法定代表人： 
委托代理人：                                  委托代理人：

电  话：                                      电  话：  
传  真：                                      传  真： 
电子信箱：                                    电子信箱：

开户银行：                                    开户银行：  
账  号：                                      账  号：  
第二部分 通用合同条款（略）
第三部分 专用合同条款

1. 一般约定
1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：资源竞拍文件、经批准的施工组织设计。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：           ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                 。
1.1.2.5 设计人：

名    称：                    ；

资质类别和等级：        ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                    。

1.1.3 工程和设备

    1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   /    。

1.1.3.9 永久占地包括：     /         。

1.1.3.10 临时占地包括：  /           。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：国家颁布的有关法律、行政法规、部门规章、以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。如《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《义乌市文明标化工地管理办法》、《浙江省文明标化工地管理办法》及国家颁布的相关法律法规及文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）国家现行的设计规范；（2）国家现行的施工规范；（3）国家现行的验收规范；（4）国家现行的质量验评标准；（5）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范；（6）设计图纸明确的其他标准及规范；（7）国家、浙江省、义乌市颁布的其他标准及文件。在合同签署生效后，如果上述标准规范及文件作了修改或新的规范标准被颁布实施，则承包人应遵守上述修改后或颁布的规范标准。如本合同未列入，但适用于本工程的现行国家标准、规范同样适用。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：所有标准、规范均由承包人自备，发包人不另行提供 ；

发包人提供国外标准、规范的份数：      不提供       ；

发包人提供国外标准、规范的名称：      不提供       。
    1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按通用条款执行  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、合同协议书；2、中标通知书（如果有）；3、专用合同条款及其附件；4、双方有关工程洽商、变更书面协议或文件；5、招标文件及其补充修改文件；6、投标函及其附录（如果有）；7、通用合同条款；8、技术标准和要求；9、图纸；10、已标价工程量清单或预算书；11、其他合同文件（由建设单位根据工程实际情况明确）。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工日期前不少于七天发包人向承包人提供图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供图纸贰套，标准图集由承包人自备。承包人要求增加的，发包人代为复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图设计文本（含勘察文件）。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程总进度计划、专项施工方案、按月提供已完工程量统计报表和下月进度计划、人员到岗、设备配备情况、工程款申报计划；

承包人提供的文件的期限为：提交本工程详尽的施工组织设计和施工总进度计划的时间为竞拍结果公示结束之日起3天内；已完工程量统计月报表和下月进度计划每月20日前提供；每月20日前上报下月工程款计划 ；
承包人提供的文件的数量为：    一式 肆 份    ；

承包人提供的文件的形式为：    纸质版本     ；

发包人审批承包人文件的期限： 按通用条款执行 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  叁  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：  工地现场  ；

发包人指定的接收人为：业主派驻现场代表 。

承包人接收文件的地点：本工程施工现场项目部；

承包人指定的接收人为：项目负责人或项目负责人的授权代表。

监理人接收文件的地点：本工程施工现场监理办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师及其指定的授权代表。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应负责从发包人指定的场外道路至场内道路及场内道路和交通设施的维修、养护和管理，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用；由承包人按市自然资源和规划局、市建设局、市交通局、市公安局、市应急管理局、市生态环境局、市行政执法局、市创建办等部门的相关规定实施标化施工管理，并承担相关费用，发包人给予配合。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工范围内为场内交通，其余为场外交通，场外交通自行解决。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人仅提供通往指定区域的道路，原有场外临时道路维修费用由承包人自行考虑；施工范围上山便道施工由承包人负责，场地内临时道路及出入通道的修建及养护由承包人负责，工程完工前承包人应对因施工造成的原有道路、排水等设施的损坏进行修缮，恢复原有使用功能，并包括到养护、道路部门办理所有相关手续；保证施工现场车辆通行顺畅；该部分费用均由承包人承担。若承包人不及时修复的，发包人有权自行或委托第三方进行修缮，产生的费用或损失由承包人承担，发包人可在应付工程款中扣除 。 

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 按通用条款执行 。

    关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包单位必须对本工程相关资料进行保密，如果因承包单位原因导致相关资料对外泄漏，由承包人承担给发包单位、设计单位及其他相关单位造成的全部直接、间接损失。
    1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行 。

    关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不能用于与合同无关的其他事项。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 按通用条款执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不允许调整  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：       /    。
2. 发包人
2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                    ；

身份证号：                    ；

职    务：                    ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                     。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行   。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用条款执行 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 不提供   。

发包人是否提供支付担保：  不提供      。

发包人提供支付担保的形式： 不提供  。

3. 承包人
3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容： 满足当地相关档案部门所规定提交竣工图纸及竣工资料 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 满足当地相关档案部门及审计单位所规定提交竣工图纸及竣工资料，另外再须向发包人提供竣工图纸及竣工资料三套（有原件的必须提供原件），光盘三套，工程结算资料额外提供三套，送审资料按义建局[2014]166号文件要求还须提供电子版本。本项目承包人须委托发包人指定单位统一组卷，费用由承包人支付，竣工图需重新出图的，承包人应向设计人支付出图费用。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：  本工程竣工后，承包人在28天内提交 。

承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质版本及电子光盘     。

（2）承包人应履行的其他义务：

①应充分考虑本工程的抢工需要及临时停电、停水的可能，并做好应急措施，费用由承包人承担。

②已完工程成品保护的特殊要求及费用承但：已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复，费用包含在承包人的投标报价中。若由承包人原因损坏他人施工成果，必须承担赔偿责任。

③向发包人及监理提供的办公和生活房屋及设施的要求：提供施工现场简易空调办公室1间及简易办公设施。  
④临时设施搭建：施工场地围墙、围挡等围护设施，施工场地内道路、排水、排污等临时工程由承包人自行完成。达到义乌市文明标化合格工地及义乌市在建工地雨污分流治理标准的要求。

⑤承包人负责落实对施工现场总包及各分包单位的安全文明施工的管理制度、交底，进行定期及不定期检查，并提出整改意见，承包人负责落实整个工地现场的保安、防盗工作。承包人应专人负责妥善处理因施工引起的、对相邻或周边的建筑物或环境的各种影响，并承担相关的索赔费用。

⑥承包人应自行处理好与当地各级部门(如公安、林业、建设、规划、国土、市政、环保、排污排水、政府、村委、绿化、卫生等方面)及居民的关系，自行办理好对外的各类施工所需证件报批工作，为分包单位提供必要的配合条件，做好所需资料的整理等各项工作。

⑦承包人应承担法律法规以及按规范、标准要求必须进行的各类复试检测，所发生的一切费用由承包人承担。如发包人对承包人提供的检测报告或检测结论有异议，认为需要重新检测时，承包人应无条件重新检测，重新检测的材料费由承包人承担，当检测合格时，检测费用由发包人承担；当检测不合格时，检测费用由承包人承担，并无条件更换已进场或已使用的材料同时承担由此产生的一切损失及费用（包括再次重新检测时发生的材料费、检测费等一切费用，直到检测合格为止）。

⑧承包人必须做好施工图纸审核和深化工作，并负有不可推卸的责任。图纸中的错、漏、碰、缺和不合理之处以及对结构、安装、市政等各专业图纸中的互相矛盾，对节点详图与平立面图纸之间的矛盾，应在施工图纸会审时以书面形式提请设计单位解决，最迟应在施工前一周提出，禁止擅自变更或按其中某种做法擅自施工。如因承包人审图不仔细、把关不严格造成工程返工，由此产生的一切返工费用和经济损失均由承包人负责承担。因图纸深化引起的施工费用增加，结算时不予调整。

⑨本工程竣工存档资料的组卷由承包单位负责实施，相关费用由承包单位承担，竞拍完成后合同价格不作调整（移交发包人组卷资料须包含发包人前期资料）。

⑩承包人应负责本工程的档案管理，项目整体竣工资料的检查、汇总、整理和移交。

 eq \o\ac(○,11)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人委托承包人办理施工所需各项证件，发包人及时提供办理施工所需各项证件的相关资料，承包人根据实际进度需要按相关程序及时办理。
 eq \o\ac(○,12)承包人应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。承包人应采取有效措施尽量减少尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应取得有关部门批准。按监理单位要求标化管理及环保要求实施施工管理并承担相关费用，发包人给予配合。办理所有手续的费用，由承包人自行承担并予以支付。因承包人对工程噪音、交通、废水、废物、垃圾等的处理不当而带来的第三方对发包人的索赔，由承包人承担。

 eq \o\ac(○,13)承包人须采取一切必要的措施来减低尘埃和噪音的干扰以满足当局的现行规定。包括但不限于：风动钻机装配消声器，压缩机性能良好和尽可能低音地运转，并安置在尽可能远离邻近房屋的地方。承包人须设法减少尘埃，在有尘埃的地方经常洒水。承包人须为所有机械设备装配消减对广播及电视干扰的设备。

 eq \o\ac(○,14)承包人须防止火灾的发生，采取一切可能的预防措施和提供一切必需的灭火设备和经受训练的员工。
 eq \o\ac(○,15)承包人必须按照义乌市建设行政主管部门要求设置冲洗装置，车辆进出场前必须冲洗干净后上路。承包人须按照《义乌市建筑垃圾管理办法》（义政办发[2015]36号）、五水共治办【2016】27号文件、【2016】31号文件及【2016】75号的文件规定执行。办理排水许可证等相关手续，费用由承包人自行承担。

 eq \o\ac(○,16)承包人必须设置不少于2人对周边道路和场地内道路进行清扫，保持干净、整洁。
 eq \o\ac(○,17)承包人应按照义乌市建设行政主管部门或其他相关部门规定设置控制扬尘措施。
 eq \o\ac(○,18)承包人必须合理组织交通，工程车辆不得妨碍附近道路和居民的交通，且保证车辆在场外、场内的交通安全，场内、外任何交通事故导致人员伤亡和财产损失均由承包人承担，发包人不承担任何责任。
 eq \o\ac(○,19)承包人必须编制专项施工方案，专项施工方案履行各项审核、审批手续。
 eq \o\ac(○,20)承包人使用本工程的大型机械设备必须具备出厂合格证、安装检测、备案、定期维保等手续，并建立专门的档案资料。施工场内的所有临时机械均应按义乌市住建局的规定办理相关手续。不办理相关手续，承包人按1000元/辆予以支付违约金（含叉车、运输车辆）。
 eq \o\ac(○,21)承包人必须按照义乌市人民政府办公室《关于加强建筑工地文明施工管理的实施意见》_义政办发【2014】196号意见进行安全文明管理，落实安全文明施工措施。
 eq \o\ac(○,22)承包人在竣工交付前必须做好成品保护措施，并承担相应费用。
 eq \o\ac(○,23)承包人不得以任何理由拖延开工日期或中途停工，若无故拖延开工或中途停工，建设单位有权接管施工现场，终止合同并向承包人追究所发生的一切损失。
 eq \o\ac(○,24)承包人由于对竞拍文件的任何误解或忽略或对建设场地缺少必要的了解导致成交发生任何风险，其责任概由承包人负责，不向建设单位提出任何补偿要求。
 eq \o\ac(○,25)承包人在施工期间发生人身安全和交通安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由承包人自行负责。
 eq \o\ac(○,26)发包人、设计单位提出的有关工程变更，承包人必须无条件执行。
 eq \o\ac(○,27)本项目相关工艺施工要求须按义乌市住房和城乡建设局下发的《义乌市民用建筑工程常见质量缺陷防治措施》100条的要求进行施工，相关费用已包括在总价中，请投标单位报价时自行考虑。
 eq \o\ac(○,28)承包人保证本工程的施工不会影响或损坏周边建筑物构筑物（含文物保护建筑）、古树名木及市政管线，若由此导致相关政府部门或企业单位的索赔，概由承包人承担。
 eq \o\ac(○,29)本工程环保验收时，涉及的噪声超标排污费、扬尘排污费、污水排污费等费用由承包人承担。
 eq \o\ac(○,30)承包人负责完成相关工程资料与城建档案馆交接工作，涉及所有费用均由承包人缴纳（如组卷费、城建档案馆收取的相关费用）。
 eq \o\ac(○,31)本工程承包人应做好高压线防护安全措施，费用由承包人承担，由此造成人身安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由承包人自行负责。

 eq \o\ac(○,32)承包人应当按照国家法律法规的要求每月按期向其全体施工工人发放工资，为其购买国家规定的各种强制性保险。若因承包人未支付工人工资，当地政府或司法部门要求发包人先予垫付的，视同发包人给承包人的借款，其本息（利息按不低于同期银行贷款利率计算）在下期工程进度款中全额扣回。

 eq \o\ac(○,33)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人进场后应对现场管线进行彻底调查，并结合发包人提供的已有管线图纸，对现场管线进行保护，并对施工现场周围建筑物和地下管线提出可行的施工方案，报发包人和有关部门审核后方可施工，确保其安全正常进行。但因承包人不文明施工引起的保护、抢修费用及造成第三方人员或房屋、设备等财产损失，一切责任由承包人承担。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：            ；

身份证号：              ；

建造师执业资格等级：      ；

建造师注册证书号：        ；

建造师执业印章号：           ；

安全生产考核合格证书号：       ；

联系电话：      ；

电子信箱：          ；

通信地址：         ；


承包人对项目负责人的授权范围如下：项目负责人所做出的任何承诺、保证、函件、签字、确认等均视为承包人的行为，均由承包人承担。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目经理到岗率每周不少于5日。   

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款执行。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以人民币1000元/日历天的违约金；开会时项目负责人未能按时到场的，处以人民币1000元/次的违约金、其他管理人员处以人民币500元/次的违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：由承包人支付违约金1万元整；情节严重的，发包人有权解除合同并责令承包人退场，并由承包人承担由此造成的一切损失及其违约责任。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：由承包人支付违约金1万元整；情节严重的，发包人有权解除合同并责令承包人退场，并由承包人承担由此造成的一切损失及其违约责任。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：竞拍结果公示结束之日起3天内，其中承包人还应当提交本项目施工项目管理班子（主要施工管理人员） 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每发生一次处以人民币1万元的违约金 ，并由承包人承担由此造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员（包括技术负责人、施工员、质量员、安全员）到岗率每周不少于5天。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每发生一次处以人民币1万元的违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：违约金从工程款中扣除。要求项目负责人、技术负责人、专职安全员和项目管理人员实际到岗履职时间每周不少于5天，若承包人项目管理班子人员无故缺岗，项目负责人处1000元/天违约金，其余项目管理人员处500元/天违约金，如人员到岗履职情况不符合要求的，由发包人报送市质安监站。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款执行。

主体结构、关键性工作的范围：  按国家行业相关规定执行  。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：承包人承包的范围内，根据企业资质管理规定，除禁止分包的工程外，其余工程允许分包给具有相应专业承包资质的企业施工 。

其他关于分包的约定：须经招标人同意，且分包人具备相应的资质及能力。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 按通用条款执行。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复，费用包含在承包人的投标报价中。若由承包人原因损坏他人施工成果，必须承担赔偿责任   。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   是   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 贰拾万元。可采用无条件限制的银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函或银行转账（担保时间延续至竣工验收合格之日，具体要求详见《关于进一步明确建设领域工资款和工程款分账管理和工程支付担保工作的通知》（义城管委【2017】255号）和《关于进一步规范建设工程履约保函管理的指导意见》（义建局【2018】62号））。若采用无条件限制的银行保函或银行转账时，其履约保证金须由竞得人企业基本账号开具。履约保证金必须在成交后30天内提交，否则视为自动放弃竞得人资格。如承包人履约保函到期后未及时提供新的保函或办理延期的，发包人可从后续应付工程款中抵扣同等金额款项作为履约保证金。
履约保证金的返还：在工程验收合格、资料完整移交、完成发包人报批程序后10天内，如双方不存在争议，在扣除相应违约金后，余额全部无息退还；如双方存在争议，在双方解决争议后，扣除相应违约金，进入奖罚财务结帐后将余款无息退还。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程建设监理合同招标合同范围为准。 
关于监理人的监理权限：工程建设监理合同所授予监理人的权利。凡涉及到增加工程价款或费用、变更工期、暂停或终止施工的工程联系单及大宗设备和材料的进场、验收、计量等，必须事先经过发包人签署认可后方可签字并下达指令；该类工程联系单如签发之前没有经过发包人的书面认可，视为无效，且不能作为竣工结算的有效依据。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                          ；

职    务：                           ；

监理工程师执业资格证书号：             ；

联系电话：                             ；

电子信箱：                             ；

通信地址：                             ；

关于监理人的其他约定：                。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： / ；

6. 工程质量
6.1 质量要求

6.1.1 特殊质量标准和要求：符合国家现行施工验收规范合格标准。
   关于工程奖项的约定：  / 。
6.2.3质量保证

①为保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须严格管理，确保工程质量。

②对现场施工人员加强质量教育，强化质量意识，落实质量责任制，在各施工班组设质检员，并将制度和人员名单报工程师备案。

③开工前要进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程。

④工程现场要实行挂牌管理，标明作业内容、操作规程和质量要求，认真做好自查、互查和检验。

⑤加强质量监控，现场质检的原始记录必须真实、准确、可靠，不得追记，不得弄虚作假，接收质量检查时，必须出示原始资料。

⑥接受发包人定期不定期的施工质量、进度管理、安全等的检查。

⑦承包人违反施工技术规程的操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患和质量问题，经工程师确认，发包人有权对承包人进行违约处理。

⑧对由发包人确认的影响工程品质的重要工序和节点，承包人在施工前须按发包人要求编制专项方案，经发包人及监理审核通过后方可实施，因此产生的费用不另行增补。

⑨ 本工程要求精细化管理，因此产生的费用包含在合同价中。
⑩本工程质量合格标准为任意点实测标高与设计标高差控制在正负30cm内，实测点位合格率达到95%以上视为整体合格，验收委托第三方单位勘测测量。如未达到规范要求的，经发包人或监理人责令整改，则竞得人须在7个工作日内完成整改；如承包人二次整改仍无法达到规范要求的，发包人有权要求承包人支付5000元/次的违约金，第二次及后续勘测费用均由竞得人自行支付。
6.3 隐蔽工程检查

6.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行  。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

7. 安全文明施工与环境保护
7.1安全文明施工

 7.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

( 承包人在施工期间，应严格执行国家建设部、浙江省建设厅和本市有关建设工程安全、文明施工的规定（特别是JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》、《国家建设工程安全生产管理条例》等）；如因承包人管理不善，受到政府有关部门处罚或责令停工整改等，其发生的所有的费用和造成的损失均由承包人自行承担，工期不予顺延，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

(承包人应严格按照“义乌市文明标化合格工地”的要求组织施工，遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监督检查。

(承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

④承包人责任增加：

(1)承包人安全生产管理机构和专职安全生产管理人员负责对施工企业现场安全文明措施的组织实施进行现场监督检查，并及时向工程师和发包人及建设行政主管部门反映情况。

(2)承包人承担施工现场安全的管理责任，对专项承包工程的安全文明施工承担连带责任。承包人未履行安全管理职责，发生安全事故的，即使承包人不是直接责任人，承包人仍应向发包人及发包人承担违约责任。

(3)严格执行国家安全生产方针政策、规定、规程和安全生产防护标准规程及施工组织设计中的有关安全要求。

(4)在符合合同要求所许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构筑物的安全与正常使用和不适当地干扰群众的通行方便，如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费及其它费用时，应由承包人承担一切责任及费用。

(5)承包人在施工中应采用工程师批准的施工方案(包括安全措施)以保证当地的一切建筑物、构造物、附近人群等的安全及交通道路的通行方便，且应自行负责当地的一切协调工作。由此发生的相关费用由承包人承担。

(6)承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施工作业时应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出当地道路或其它交通设施所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其它费用。由此而引起的一切费用由承包人承担。

(7)承包人须提供足够数量和规格的安全帽供发包人、工程师、工程顾问或获授权进入工地的人士使用。施工期间，承包人须对一切现场作业的稳妥性和安全性及现场人员的安全负全责，保持工地和工程齐整，避免对人员产生危险。

(8)承包人须按政府或其它有关当局要求，在昼夜布置灯光、围栏、警告标志、旗号、讯号和线条等，确保飞机或公众的安全。

(9)承包人须在发包人或任何有关的法定机构或当局要求时提供保卫工作，以保护本工程或公众及其它人士的安全。承包人须确保正在施工的场地有足够的灯光，保证工地上或附近的人士的安全。

(10)本工程所需的道路开挖、交通改道须取得有关当局的批准并向工程师提交方案，说明相关的人行走道、照明、标志和围栏的位置布置。此类道路开挖或交通改道如未取得工程师的批准，不能动工。

(11)承包人须维修和保护所有公共财产、道路、市政设施，并承担修复因自身的疏忽造成的损坏所需的一切费用。在开工前，承包人须检查和记录邻近建筑物的结构和装饰情况。承包人须采取一切必需的预防措施，保护邻近财产免受损坏，并承担修复因自身疏忽造成的损坏所需的一切费用。

(12)承包人须采取一切必要的措施来减低尘埃和噪音的干扰以满足当局的现行规定。承包人须设法减少尘埃，在有尘埃的地方经常洒水。承包人须为所有机械设备装配消减对广播及电视干扰的设备。

(13)承包人须防止火灾的发生，采取一切可能的预防措施和提供一切必需的灭火设备和经受训练的员工。

7.1.4 关于治安保卫的特别约定：  承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担安全保卫工作（如警卫、并按业主要求安装远程电子视频监控系统、门禁系统、电子显示屏）和提供相应设施（如护板、围栏），以保护公共安全，并提供方便。承包人应加强安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全。承包人应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具。承包人应负责做好其所辖人员的工作场所的日常治安管理和安全保护工作。承包人必须对施工现场的用电安全负责。承包人按GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》做好现场各项工作，设置必要的消防水源和消防器材及设备，费用包含在承包人的合同价中。承包人应自备发电机组，满足工程施工需要，费用由承包人负责。承包人须加强施工区域范围内的安全管理工作，禁止本工程以外的闲杂人员进入，若发生安全事故，责任和由此发生的费用由承包人承担  。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 承包人应根据工程特点和现场实际情况编制临时用电施工方案、安全生产管理办法、各项安全防范应急预案  。

7.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按照义乌市施工安全文明标准化合格工地要求施工。
7.1.6 关于安全文明施工基本费支付比例和支付期限的约定：在承包人正式进场、安全文明设施、施工组织设计报批以及办理相关手续完毕后，发包人按照义乌市安全文明施工基本费支付规定足额、及时支付相关费用给承包人；发包人应按照义建局［2018］145号《关于加强建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理的通知》支付安全文明施工基本费。承包人应确保安全文明施工基本费专款专用，若未有效使用安全文明施工基本费，发包人有权给予相应扣除。
7.2按“五水共治”要求污水接入就近市政管网。
8. 工期和进度

8.1 施工组织设计

8.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行 。
8.1.2 施工组织设计的提交和修改

    承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：竞拍结果公示结束之日起10天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行 。

8.2 施工进度计划

8.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

8.3 开工

8.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 竞拍结果公示结束之日起10天内。
      关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按通用条款执行  。

      关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按通用条款执行  。

8.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  360 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

8.4 测量放线

8.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行。
8.5 工期延误

8.5.1 因发包人原因导致工期延误

  双方确认为：①发包人未能按约定提供图纸及开工条件；②重大设计变更而影响施工关键线路进度的；③非承包人原因引起的，发包人和监理单位共同确认需要延长工期的，可按发包人、监理单位双方协商一致后的书面签证予以顺延；④义乌市季节性雨水、台风、用电高峰期拉闸限电等因素对工期的影响，承包人应考虑在合同工期内，原则上不予顺延，但政府发文要求停工的除外。

承发包双方根据法律及合同约定，对“工期延误”这一事实状态所做的变更，即工期延误是事实，但因满足了法律规定或双方约定的某些条件，进而双方就该事件引起的延误天数予以延长工期达成一致，并不追究当事人的责任。其余因发包人原因导致工期延误，均不得进行工期及费用索赔。
若因发包人原因导致局部工程施工受到影响，承包人应采取合理措施予以弥补，延期工程如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，工程总工期不予延长。

通用条款7.5.1款第（6）项“监理人未按合同约定发出指示、批准等文件”是指在监理人未按合同约定发出指示、批准的情况下，承包人同时向发包人、监理人发出书面催告后的合理期限内，监理人仍未发出指示、批准。

出现通用条款7.5.1发包人的原因造成工期延误的情形的，承包人应在情况发生后14天内就延长的工期以书面形式向发包人、监理人提出报告，在取得相关证据并经发包人盖章确认后工期可顺延（但发包人对承包人因此顺延的工期不予费用补偿），否则工期不作顺延；承包人在情况发生后14天内未向发包人、监理人提出书面报告的，视为不涉及工期延长。

8.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误，每天处以2万元的违约金，不设上限，尾数不足1天按1天计算，并由承包人承担由此造成的损失。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  /  。

因承包人原因造成工期延误产生的监理、跟踪审计（若有）等所有费用增加及相应赔偿，均由承包人承担。
8.5.3三方约定本工程属于但不限于下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或因工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期，不予顺延；

（2）因承包人违反规范施工，以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或没有按采购前报送样品进行采购供货，或未按合同约定进行人员配置等等，经发包人或监理工程师下达停工令的停工日期不得顺延；

（3）承包人没有组织和协调好各相关施工队伍进行施工而造成工期延误，工期不予顺延；

（4）承包人未按设计要求施工，发包人要求返工的工期不得顺延；

（5）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题，需作整改，其整改费用由承包人自行承担，并负责经济赔偿，工期不予顺延；

（6）因承包人原因的待料工期不予顺延。

（7）延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是重要工序，工程师也不考虑延长工程总工期。

8.5.4本工程节点工期约定：按经批准的施工组织进度计划确定的相应时间。
由于承包人原因如不能按时完成上述节点工期，发包人有权根据控制节点的主次要求承包人支付30000元/日违约金。若承包人能按期竣工验收合格的，则之前已支付的节点工期违约金全部归还。
注：A、B区块分别考核
8.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/ 。

8.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）    24小时内降水量大于等于50MM的暴雨      ；

（2）             风速达到8级的台风            ；

（3）     低于零下10度        。

8.9 提前竣工的奖励
8.9.2提前竣工的奖励：每提前一天奖励1万元。  
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员

9.1.1本工程的一切材料设备在用于本工程之前，均应按照法律、法规和规章和有关标准、规范规定以及本合同的约定，在工程师的监督、见证下，由承包人负责取样送检并送有资质的检验机构进行检验，不合格的不得使用。
①、合同价中由承包人承担费用的质量检测项目，统一由发包人委托具有相应资质的检测机构进行检测，相关费用按实际发生额从工程竣工验收进度款中一次扣除。承包人不得拒绝工程师、发包人要求的规范以外的材料送检，检验合格的费用由发包人承担，若检验不合格，则相关费用由承包人承担。
②、承包人应按合同文件的有关规定对工程使用材料按照设计和规范要求进行检验，并将材料试验报告报送工程师、发包人审查。
③承包人应按合同文件的规定或发包人指示，进行现场工艺试验，承包人应在每项现场工艺试验开始前，将现场工艺试验的工艺设计和试验计划报送发包人和工程师审批，工程师应在收到该项工艺设计和试验计划后3天内批复承包人。现场工艺试验应在该项工程正式施工前进行，且不得影响工程进度。
④、通过现场工艺试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数和质量控制标准等，均应编制现场工艺试验报告，报送工程师审批，并经发包人批准后才能用于施工。
⑤、承包人进行的工程材料取样试验和现场工艺试验所发生的费用由承包人承担，如果某些材料取样试验和现场工艺试验必须到外地进行，发包人和承包人人员的差旅费各自承担。
⑥、如承包人对检测结果有疑义，承包人有权委托其它具有相应资质的检测机构另行检测，检测结果合格的，发包人承担检测费用；检测结果不合格的，相应检测费用由承包人承担并从合同价款中扣除。
9.1.2材料设备的检验时间和地点、取样办法、检验频次和内容由承包人根据法律、法规和规章和有关标准、规范的规定以及本合同的约定提出，报工程师确认后施行。

9.1.3检验试验费的约定：由承包人承担的检验试验费包括以下内容：所有凡涉及第三方的检测、检验、巡查、监测等所有费用均由承包人承担，竞价人综合考虑在竞拍价中，结算时不再调整。其中巡查、监测应包含施工期及完工后三年时间，承包人委托的第三方需经发包人确认。
9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按质监和监理交底有关约定。 

施工现场需要配备的试验设备：按质监和监理交底有关约定。

施工现场需要具备的其他试验条件：按质监和监理交底有关约定。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：  按通用条款执行    。

10. 变更

变更按照以下规定执行：/  

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: / 
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  按通用条款执行    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.7 暂估价  
本工程不设暂估价
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  /   。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   不予调整    。

11.2涉及增值税政策变化、税率调整，所引起的价格变动按实结算。规费除涉及政策变化，另行按发文规定执行外，其余一律不做调整。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式

（1）本工程采用固定总价合同。
　　　合同价款中包括的风险范围：①总价不得调整（合同约定可调整范围除外）；②除合同条款11.2外，因法律、行政法规和国家有关政策变化，影响合同价款；③造价部门发布的价格调整（合同约定可调整范围除外）；④承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的，由承包人全部承担相关费用；⑤施工期间停水、停电引起的费用增加；⑥专用条款中约定不予调整的条款和承包人承担的费用；⑦除以下明确风险范围以外的影响因素外，其他因素均在风险因素之内。
　　风险费用的计算方法：风险因素范围内的风险费用在竞价时考虑，已包含在竞价中不在合同价外另行计列及调整。

　　　风险范围以外合同价款调整方法：1、有关增值税税率调整引起造价调整的，按照国家相关规定按实调整。规费除涉及政策变化，另行按发文规定执行外，其余一律不做调整。
具体调整方法如下：

（一）工程量的调整：

1、/； 

（二）单价的确定

/。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

工资性工程预付款：  /      ；
其他工程款预付款： 合同签订后，且承包人施工队伍主要管理人员、主要施工机械进场、开工报告审批后支付合同价的10%（不含安全文明施工基本费）预付款；
（3）安全文明施工基本费按义建局［2018］145号文件执行。

预付款扣回的方式： 在支付工程进度款时等比例扣回 。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 本工程不提供预付款担保  。

预付款担保的形式为：       /              。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：根据图纸及变更按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；《浙江省建设工程计价依据》（2018）及相关浙江省、义乌市规定的工程量计算规则计算工程量。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按节点计量  。

12.3.3 单价合同的计量
监理人应在收到承包人提交的工程报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。经发包人或发包人委托的第三方造价咨询机构确认的工程量作为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：       /            。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：         /  。
12.3.6 其他价格形式合同的计量

   其他价格形式的计量方式和程序：           /             ；

12.4 工程进度款支付

根据《建筑业“义乌无欠薪”行动实施方案》（义城管委〔2017〕240号）文件并结合义建局【2019】251号文件规定：本工程实行工程款和工资款两条线拨付，在工程项目开工前，承包人到义乌市行政区域内的银行设立“农民工工资支付专用账户”。
12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按节点计量支付。
发包方按照公告的内容，根据施工节点审核支付进度款以及结算款。

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

本工程实行工程款和工资款两条线拨付，工资性工程款和其他工程款支付方式及时间如下：

（1）农民工工资按月支付：工程量按月计量，经监理单位签字确认后，已完合格工程量价款的10%作为工资性工程款，按月划入“农民工工资支付专用账户”;

（2）工程款按节点支付：

①工程量按节点计量，经监理单位签字确认后，发包方支付完成合格工程量价款的60%的工程款（预付款等比例扣回）;

②工程造价结算审计后一个月内支付至审定工程总价款的95%。

③市相关部门抽审完成后支付至审定工程总价款的100%，并同时提供审定结算价的全额发票。
（3）承包人必须及时支付民工工资，并且发包人有监督的权利。如实际承包人未按规定兑现，发包人有权直接从工程款中扣除该费用，用于直接支付民工工资。

（4）以上价款的支付按照义乌市、发包人有关规定，由承包人提出申请，经监理工程师和发包人（建设单位）审核后，报有关部门审核后支付。

注：①每次支付合同价款前，承包人均需提交付款申请及相应金额的增值税专用发票，工资性工程款和其他工程款应分别开具。

②若每期支付的工资性工程款不足以足额支付农民工工资的，经监理人审核后，可将不足部分从每期支付的工程款划入“农民工工资支付专用账户”。

本项目工程资金拨付程序参照发包人资金监管办法执行。

    工程款支付的其他条件：

①以上价款的支付按照义乌市有关规定，由承包人于每月25日至次月5日上报工程付款月报，经监理工程师审核后，报发包人审核后支付。每次支付合同价款前，承包人均需提交付款申请及相应金额的增值税专用发票，否则发包人有权暂缓支付且无须承担逾期支付责任。

②承包人必须及时支付民工工资。如实际承包人未按规定兑现，发包人有权直接从工程款中扣除该费用，用于直接支付民工工资。
   ③工程进度付款的修正：在对以往历次已签发的工程进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
    12.4.2 进度付款申请单的编制

    关于进度付款申请单编制的约定：     按通用条款执行    。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月25日至次月5日提供。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /      ；

    （3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：       /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  按通用条款执行   。
     发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行 。

（2）发包人支付进度款的期限：    按通用条款执行     。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 根据通用条款协商解决 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /       ；     

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。

13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48    小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

    关于竣工验收程序的约定：  按通用条款执行   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款执行   。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按专用条款7.5.2款执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

    工程试车内容：  按通用条款执行  。
（1）单机无负荷试车费用由     承包人    承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：本工程不适用  。

13.3.4设备安装系统调试
(1)设备安装工程具备系统调试条件时，由承包人提前15天提交调试方案，经发包人确认后，由承包人在调试前48小时通知监理工程师及发包人，告知调试的时间、内容、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。调试合格，三方在调试记录上签字。
(2)设备安装工程具备系统联动调试条件时，由承包人组织调试，并在调试前48小时通知监理工程师及发包人，告知调试的时间、内容、地点和对承包人的要求，提交调试大纲，承包人按要求做好准备工作。调试合格，三方在调试记录上签字。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人应在竣工验收合格之日起 30日历天内完成竣工退场，每延期一日，承包人应当向发包人支付违约金人民币2万元。

14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 按通用条款执行
竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 按通用条款执行
发包人完成竣工付款的期限：     按通用条款执行    。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按通用条款执行    。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式捌份。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。
14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。
（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。
  14.4.3本工程建设项目被市审计部门、财政部门列入抽查复审的，发包人和承包人以抽查复审结果作为工程竣工结算最终结果和支付工程款的最终依据。若在抽查复审结果中发包人有超付工程款的，承包人对超付部分全额退回。

15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： / 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： /  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  /  种方式：
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 / 种方式：
关于质量保证金的补充约定：   /   。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：  /       。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  /  。
15.4保修

15.4.1 保修责任

    工程保修期为：  / 。

15.4.3 修复通知

    承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： /  。

16. 违约
16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

    发包人违约的其他情形： 按通用条款执行 。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的，不作为发包人违约责任。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  按通用条款12.4.4 执行   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  根据项目价值双方另行协商  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  工期予以顺延   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  工期予以顺延    。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期予以顺延。

（7）其他：    /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：按承包人签订的合同工期进行考核，每延迟一天支付违约金20000元人民币（尾数不足一天按1天计算）；（因发包人原因引起的工期延误除外），并由承包人承担由此造成的损失。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：竣工验收不合格的除承担返修费用和扣除全部履约保证金外，还应按合同总价款的万分之五计算违约金，另承包人还应赔偿发包人损失。由于整改引起的工期延误列入工期考核。
承包人违约的其他情形：

（1）承包人应与发包人和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律和程序开展业务工作，并遵守《廉政协议书》中规定的内容。

（2）安全、文明施工按建设行政主管部门规定的安全建设、文明施工内容标准为准，因承包人原因违反安全、文明施工规定，在义乌市工程质量安全检查中被有关部门责令整改的或被发包人（监理人）查处下发整改通知单的；如被相关部门通报批评或者责令停工的；如发生安全生产事故，按照国家有关法律法规严肃查处的；因承包人原因不按规定排水、排污，被五水共治办查处的。
（3）因承包人原因由政府质检部门或发包人（监理人）查出质量缺陷的；因承包人原因发生重大质量事故的。

（4）项目负责人及其他管理人员到岗率不足的。

（5）承包人在施工期间应保障民工工资的支付和民工工伤保险费的支付。如因承包人拖欠民工工资或不缴纳民工工伤保险费等造成政府相关部门处罚或新闻媒介报道的。

（6）如因承包人拖欠民工工资造成工地民工到发包人处上访的。

（7）由于承包人审图原因导致工程返工的，。

（8）承包人在施工过程中以任何理由（例如发包人未签证费用）擅自停工或变相停工的。

（9）承包人向发包人、监理人任何工作人员行贿的。

（10）因承包人原因在发包人要求的进场时间内延迟进场的。
（11）施工队伍素质、力量、机械设备、现场文明施工投入和管理不符合投标书承诺的。

（12）在分部分项及各检验批验收过程中，发包人每确定不合格项目及批次的；

（13）施工单位未按施工规范要求施工（含文明施工）的；

（14）各施工队伍间若出现打架现象的。

（15）承包人递交的本工程履约担保凭证担保期限截止后，承包人未完成工程竣工的且未能递交履约担保凭证的。
（16）工程竣工验收合格之日起60天内因承包人自身原因未能完成项目备案的。
（17）工程完工后至竣工验收合格，要安排专人巡查、监测、平时每月一次以上，雨季每月四次以上，暴雨后应派人巡查，发现不执行的。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约的其他情形：

（1）承包人应与发包人和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律和程序开展业务工作，并遵守《廉政协议书》中规定的内容。

（2）安全、文明施工按建设行政主管部门规定的安全建设、文明施工内容标准为准，因承包人原因违反安全、文明施工规定，在义乌市工程质量安全检查中被有关部门责令整改的或被发包人（监理人）查处下发整改通知单的，每次处违约金1万元；如被相关部门通报批评或者责令停工的，每次处违约金2万元；如发生安全生产事故，按照国家有关法律法规严肃查处，并视事故严重程度另处违约金5万-10万元。因承包人原因不按规定排水、排污，被五水共治办查处的，每次处违约金1万元。
（3）因承包人原因由政府质检部门或发包人（监理人）查出的质量缺陷，承包人应在规定时间内整改完毕并报监理和发包人复验，并每次处违约金1万元；因承包人原因发生重大质量事故，除由承包人无条件负责返工补修合格，并承担返工费用和延误所造成的工期损失外（返工引起的工期延误列入工期考核），并处违约金1万元。

（4）项目负责人及其他管理人员到岗率以现场书面签到或人脸指纹录入系统为准，违约条款以合同专用条款3.2和3.3为准。

（5）承包人在施工期间应保障民工工资的支付和民工工伤保险费的支付。如因承包人拖欠民工工资或不缴纳民工工伤保险费等造成政府相关部门的处罚或新闻媒介报道，发包人有权直接从承包人的工程款中扣除用于支付民工工资或民工工伤保险费外，另发包人有权要求承包人支付拖欠民工工资总额或民工工伤保险费总额的1倍以上至10倍以下的违约金。

（6）如因承包人拖欠民工工资造成工地民工到发包人处上访，发包人有权直接从承包人的工程款中扣除用于支付民工工资外，另发包人有权要求承包人支付拖欠民工工资总额的1倍以上至10倍以下的违约金。

（7）由于承包人审图原因导致工程返工的，所产生的一切费用由承包人全部承担。

（8）承包人在施工过程中不论遇到何种困难，均不得以任何理由（例如发包人未签证费用）擅自停工或变相停工，否则由此造成的一切后果和经济损失均由承包人承担，同时发包人有权对承包人处以一定的违约处理。

（9）承包人不得向发包人、监理人任何工作人员行贿，否则一经发现承包人向发包人支付行贿金额10倍的违约金，并保留追究相关责任的权力。

（10）因承包人原因不能在发包人要求的进场时间内进场的，则每延迟一天支付违约金人民币20000元/日。
（11）施工队伍素质、力量、机械设备、现场文明施工投入和管理不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量、进度和现场文明施工、安全生产达不到预定计划，发包人有权要求其调整充实力量，承包人须无条件接受。当上述措施仍无效时，按违约处理，直至解除合同，由此引起的工期及经济损失由承包人负责。

（12）在分部分项及各检验批验收过程中，发包人每确定不合格项目及批次，每次要求承包人支付2000元违约金；

（13）施工单位未按施工规范要求施工（含文明施工），发包人、监理单位每发现一次支付违约金5000元；

（14）各施工队伍间若出现打架现象，发包人将视情节严重程度要求承包人每人次支付违约金5000元。

（15）承包人递交的本工程履约担保凭证担保期限截止后，承包人未完成工程竣工的且未能递交履约担保凭证的，则按本工程履约担保凭证担保期限截止之日次日起计算，每延期一日（尾数不足一天按1天计算）发包人有权视具体情节严重程度要求向承包人支付违约金人民币1000元/日，直至发包人从当期或下期支付的工程款项中扣除同等担保金额作为履约担保金为止。
（16）工程竣工验收合格之日起60天内因承包人自身原因未能完成项目备案的，每延期一日（尾数不足一天按1天计算）发包人有权视具体情节严重程度要求向承包人支付违约金人民币1000元/日。
（17）工程完工后至竣工验收合格，要安排专人巡查、监测、平时每月一次以上，雨季每月四次以上，暴雨后应派人巡查，每发现不执行一次，支付违约金5000元。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 按通用条款执行 。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人全部履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担   。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    由承包人承担全部费用   。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 按通用条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    由承包人承担全部费用   。

17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 按通用条款执行。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人必须按浙江省和义乌市的有关保险规定，办理相关保险。(费用由承包人支付)危险作业意外伤害保险、第三者责任险等所有与现场工程有关的人员的人身保险及设备险、工程险、意外伤害险、本方人员的生命财产险以及施工机械设备的财产险，另外，发包人建设工程、施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产保险和运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备保险，其保险费用承包人已经列入投标报价中，实际发生时由承包人承担并支付。承包人承担与现场工程有关的一切安全责任及承担相应赔偿、损失等。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应为施工现场的全部人员（包括发包人、监理人等）办理意外伤害保险，相关费用由承包人承担  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是   。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决
20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /   。
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：       /          。
选定争议评审员的期限：       /             。

争议评审小组成员的报酬承担方式：      /       。

其他事项的约定：         /           。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：           /


。
20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向          /            仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    工程所在地有管辖权的  人民法院起诉

21、补充条款
21.1严禁承包人在场地内加工碎石、机制砂等行为。若发生前述行为，每发现一次处以20万元违约金。情节严重的，发包人有权视情况严重程度解除合同并责令承包人退场，全部没收履约保证金，并由承包人承担由此造成的一切损失及其违约责任。

21.2填方标高按招标文件相关要求回填，本工程借土回填部分的材料必须采用三类土、强风化、中风化岩等土石方回填，填土中不得含有杂草、垃圾等有机质，承包人不得使用建筑垃圾、工业废料土、生活垃圾、淤泥、杂填土等材料作为借土回填材料。每发现一次处以人民币2万元违约金。

21.3本工程土石方工程量均按天然密实度考虑，不考虑松散、压实系数，结算时不作调整。
21.4承包人严格要求开挖，若发现超范围开挖的，由承包人承担由此产生的任何责任，发包人按照所超挖方量处以资源利用价值评估价单价的二十倍违约金。

21.5工程施工期间，如因承包人原因造成安全事故而被安全部门勒令停工的，发包人概不负责，并不予返还石料资源利用价值上缴款。若相关部门要求环评、水保等审批时，由承包人承担相关费用。
21.6承包人在施工过程中及施工完结后对场内至市内公路范围的临时道路有破损的，要及时修复，接到相关部门或监理或甲方告知函一周内未进行修复产生的责任均由承包人承担，发包人并将指定其他单位修复，修复的费用由承包人负责。
21.7实施爆破前承包人需提交爆破专项方案，并组织专家进行论证通过。因爆破需采取的技术措施费，如架子、覆盖用的安全网草袋，集中供风等，不另增加费用，由竞价人综合考虑不调整。
21.8施工范围内及周边的地下管网的挖除修复不单独列项，结算时不作调整。

21.9场地内需配备过水池，由此增加的费用包含在合同价中，结算时不再增加。

21.10本项目清表及挖除树根、清理杂填土及淤泥等相关费用包含在合同价中，结算时不作调整。

21.11本项目在施工范围内在不影响交地的前提下自选1处临时加工场，临时加工场只允许处置本项目的石方，先审批后加工。临时用地及施工场地围墙、围挡等围护设施，临时用地施工场地内道路、排水、排污等临时工程由竞得人自行完成。达到义乌市文明标化合格工地及义乌市在建工地雨污分流治理标准的要求。
21.12严格控制场地内施工扬尘和道路扬尘，如造成环境不良影响及损害甲方利益等情况，每次予以1万元处罚。

21.13本工程质量合格标准为开挖和回填区块均要合格。开挖区块标高以任意点实测标高控制在正负30cm内为合格，回填区块标高以任意点实测标高控制在正负10cm内为合格，实测点位合格率达到95%以上视为整体合格。验收委托第三方单位勘测测量。若不能一次验收合格，则竞得人须在7个工作日内完成整改，第二次及后续勘测费用均由竞得人自行支付。开挖后标高允许分区块验收。
21.14标的物的质量和数量按《工程开挖区建筑用石料（宕碴）矿价格评估报告》为准，不作减退；交付时，竞得人不得以质量问题、数量不足等原由提出退还成交款或补足数量等要求。

21.15根据《土石方钻探报告》、《测绘工程技术报告》等成果报告编制的预算让利50%后作为固定合同总价，其工程量和工程款项均不做调整。
  发包人：  (公章)                             承包人：  (公章)

  法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）      法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

代建单位：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）  

附件

附件一：廉政责任协议书
附件二：安全生产责任协议书

附件三：廉政承诺书
附件四：2022年度在建工程项目考核责任书
附件一：
廉 政 责 任 协 议 书

甲方：（发包人）   

代建方： 

乙方：（承包人） 
项目名称：上佛路东侧地块土石方
    为了在工程建设、采购中保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省、市有关廉政建设的各项规定，结合项目特点，订立本协议：
一、三方应当自觉遵守国家、省、市关于项目建设、采购的工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索取和收受回扣等好处费。
三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。
四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。
五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
七、乙方应当通过正常途径开展相对业务，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。
十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。
十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。
十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果每次追究乙方工程履约保证金l％-5％的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当的手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。
十三、严格执行中纪委下发的《关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》（中纪发〔2007〕7号）。

十四、甲方负责人因工程项目管理需要、因履行工程发包合同需要、因履行本协议需要，可向乙方发出约谈通知，乙方应按通知要求及时安排人员履行赴约义务。乙方不按甲方通知要求及时参加约谈的，每怠于参加一次，甲方可追究乙方工程履约保证金l％-5％的违约金。

十五、本廉政协议作为合同的附件，与项目合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。
十六、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份（编入正本存档）。送交甲乙双方的监督单位各一份。
发包人(公章) ：           代建单位（公章）：             承包人（公章）：

法定代表人：              法定代表人：                  法定代表人：

或委托代理人：            或委托代理人                  或委托代理人

2021年  月  日           2021年  月  日               2021年  月  日

附件二：

安全生产责任协议书

甲方：（发包人） 

代建方：  

乙方：（承包人） 
项目名称：上佛路东侧地块土石方
   为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，按《浙江省建筑安全文明施工标准化工地管理办法》(浙建建【2005】141号)规定，甲乙双方共同协商，一致同意如下：

    一、甲方在施工开始前向乙方提交必要的施工场地，明确乙方安全生产管理的责任区域和要求，乙方负责施工现场的安全管理工作，是施工现场安全管理的责任单位。乙方必须建立健全安全生产保证体系，建立健全应急救援体系，其相关文件报甲方备案。

    二、甲方应积极组织和督促乙方开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取乙方的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。

    三、甲方负责组织对乙方安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对乙方及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，甲方有权制止教育、责成其限期整改。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，甲方派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。甲方可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。责任违约的经济处理按约定扣除。事故造成的经济损失及因乙方责任给甲方造成的连带经济损失全部由乙方承担。

    五、乙方要求严格贯彻执行国家和市颁布的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共和国建设部建标(99)79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”(编号JGJ59一2011)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。

    六、乙方要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并对全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。

    七、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。乙方要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)：按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

    八、乙方对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围 ，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训；特殊工种作业人员必须做到持证上岗，进入本市施工的外市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

    九、乙方要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

    十、乙方应主动接受甲方在安全生产工作上的业务指导、检查和督促、服从管理；对甲方的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对甲方给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对甲方工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

    十一、乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向甲方和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

    十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。

    如遇与国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

    十三、本协议作为甲乙双方工程承包合同的附件，在工程承包合同签约后生效，与工程承包合同具有同等法律效力。工程承包合同期满，本协议终止。

甲方(公章) ：              代建单位（公章）：              乙方（公章）：

法定代表人：               法定代表人：                   法定代表人：

或委托代表人：             或委托代表人：                 或委托代表人：

        年  月  日                 年  月  日                    年  月  日

附件三：

廉政承诺书
为加强项目管理，规范工程建设、采购项目中我方的各项活动，防止违法违纪违规行为发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设规定，特向     作出以下承诺:
一、在投标中无出借（租）资质、挂靠资质、围标串标、弄虚作假行为。在项目实施过程中，严格遵守义乌市政府、义乌市财政局、义乌市住建局、义乌市国资办等部门的相关规章制度，严格履行投标承诺和项目合同。
二、严格执行廉政责任协议书的要求，努力推进诚信建设，决不发生任何违法乱纪行为。
三、发现        工作人员和本项目其他参与单位在业务活动中有违法、违纪、违规行为的，及时提醒对方；情节严重的，坚决向     纪委举报（举报电话：             ）。 
承诺人：
  年   月   日
附件四：

2022年度在建工程项目考核责任书
甲方：

代建方： 
乙方：  
为深入贯彻落实      工作部署，确保2021年度各项工程建设目标任务圆满完成，强化和规范各工程项目参建单位的管理，提高各工程参建单位工作的责任心，促进各方对工程项目的有效管理，结合 ，签订如下考核责任书
一、考核范围：
列入2022年我市重点工程和重大产业项目和一般性投资建设项目，以及上一年度留转在2022年还在继续建设的项目。
二、考核对象：
所有参与     项目建设过程的设计、勘察、招标代理、监理和施工单位。本着“谁主管、谁负责”的原则，责任书签字人如有工作变动，接任人即为责任人。
三、考核期限：
考核时间为项目合同签订之日起至合同履约完成止。
四、考核奖惩
具体见《             建设项目参建单位考核管理实施办法》。
    五、本责任书一式十份，甲方执五份，乙方执五份。本责任书自双方签字之日起生效。
甲方（盖章）                代建单位（盖章）               乙方（盖章）

责任人（签字）：            责任人（签字）：              责任人（签字）： 
2022年   月   日
制定
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