
内蒙古绰尔雅多罗国家湿地公园2022年 湿地保护与恢复支出项目

一、保护设施建设与维护施工方案

1、综合管理站维护

维护雅多罗国家湿地公园管理服务区内综合管理站1座，面积280㎡，二层，砖混结构。

维护方案：主要包括拆除工程包括建筑装饰拆除工程、采暖拆除工程、给排水拆除工程、电气拆除工程；建筑装饰工程包括地面改造、成品套装单扇木门安装、钢质防盗门安装、仿铜门门扇安装、隔热断桥铝合金普通平开窗安装、石材窗台板面层、内墙改造、天棚改造、外墙改造、不锈钢栏杆 不锈钢扶手、圆(方)钢管屋架制作、金属压型板屋面单层彩钢板W-550压型板屋面、附墙衣柜、附墙矮柜、烟囱；采暖安装工程包括散热器阀门、管道、锅炉、水井、水箱；电气安装工程包括配电箱安装、吸顶灯具安装、跷板开关明装、漏电保护开关安装、风扇安装；给排水改造包括水龙头安装、地漏安装、淋浴器安装、给水管道、排水管道、水泵、热水器、洁具化粪池、检查井等。该综合管理站建设年代久远，施工过程中水、暖、电布设根据实际情况进行布设。
2、界桩

通过设立界桩，可以确定湿地公园的边界，对民众起到制约，对湿地公园内的湿地起到充分的保护作用。

为湿地公园设置界桩30个，采用型材结构。界桩高160cm，三角面是20cm×20cm×20cm斜边，三面板材，文字为3M反光贴制作。主体结构采用焊接方式，内部加有钢结构内衬加固，外部型材烤漆制作。

建设方案：腿部与基础预埋件焊接连接，基础采用混凝预埋件方式，基坑深度80cm深。界桩上注明绰尔雅多罗国家湿地公园字样，字体应醒目、易懂。

3、湿地巡护道路维护

湿地公园内部分湿地巡护道路因年久失修，水毁严重，路面凹凸不平，对湿地公园的巡护、监测等工作造成了困难，为了湿地保护工作交通便利，更好的服务于湿地公园，对湿地公园保育区内巡护道路十二支线及十二支三岔的部分砂石路段进行维修维护，维护长度14km，宽度为5m，砂石路面。主要维护方案：

路基填压实作业：填料在铺料、平整、洒水润湿，并要求洒水后进行碾压压实，碾压遍数通过试验确定。拟选用YZ-12T 振动碾，采用进退错距法，进行施工碾迹搭压宽度不应小于 0.1m，碾压时行驶速度为 2km／h。搭接位置不小于平行路轴线方向 0.5m，顺道路轴线方向行驶，机械碾压不到的边角部位，采用 12 马力蛙式打夯机夯实，局部人工木夯夯实。

在路肩施工完毕后施工，即可用汽车运砂、碎石料至施工地段上进行路面面层施工，用人工运至现场工作面上进行摊铺，摊铺的厚度应达到设计要求，再用振动压路机压实。

碎石的质量应符合规范要求，且级配良好、不得有超粒径的现象发生,不得含有石粉、碎石里不得含有风化石或软石。

 质量要求：表面应平整、坚实，不得有松散、弹簧等现象。用压路机碾压后，不得有明显轮迹。面层与其他构筑物接顺，不得有积水现象。施工完的路面外观尺寸允许偏差应符合有关规范要求。
二、建设期限

项目建设期限1年，即2022年8月-2023年7月。

本着确保资金利用最优化、经济效益最大化的原则安排项目进度，以满足工程建设的需要。具体安排如下：

2022年8月-2022年12月：保护设施建设与维护项目拆除。

2023年5月-2023年7月：保护设施建设与维护项目建设。

工程款支付方式
1、施工期间可按乙方完成工程进度工作量的80%支付乙方费用。

2、工程竣工验收完毕甲方支付乙方费用累计达到总费用的97%，剩余3%为工程质保金，12个月后工程无质量问题甲方支付给乙方。
四、保护设施建设与维护招标清单

	项目主要技术经济指标

	表1-1

	序号
	项 目 名 称
	单位
	数量
	单价            （元）
	总价(元）

	1
	项目建设内容
	
	
	
	

	1.1
	保护设施建设与维护
	
	
	
	

	1.1.1
	综合管理站维修改造
	㎡
	280
	1765
	494200.00

	1.1.2
	界桩
	个
	30
	2000
	60000.00

	1.1.3
	湿地巡护道路维护
	km
	14
	5900
	82600.00

	
	合计
	
	
	
	636800.00


招标清单见附表：
43

