附件一：采购内容及要求

一、项目概述

本次采购的是常州市城市排水有限公司所需的戚墅堰污水厂自控系统（软硬件）升级改造。
二、招标内容及具体要求
	序号
	项目名称
	主要工作内容

	一
	3#/4#脱水机自控信号接入
	1）增加交换机1台、若干网线，以太网通讯方式接入原自控系统网络

	
	
	2）原自控SCADA系统新增该设备的I/O通讯变量及监控画面及PLC程序调试

	二
	次氯酸钠消毒投加设施自控信号接入
	1）现场敷设光纤或网线至加药间，接入加药间PLC站的自控系统网络

	
	
	2）原自控SCADA系统新增该设备的I/O通讯变量及监控画面

	三
	碳源投加系统（4套）自控信号接入
	1）现场敷设光纤或网线至鼓风机房及马达中心PLC站的自控系统网络

	
	
	2）原自控SCADA系统新增该设备的I/O通讯变量及监控画面

	四
	将中水泵房新增1台变频器信号及控制信号接入
	1）新敷设该变频器控制信号电缆，将变频器信号（2AI,1AO,3DI,1DO）接入原中水PLC控制柜，本次信号的增加可以全部使用系统原有的备用I/O通道

	
	
	2）改造升级中水泵房PLC程序，并进行优化，达到按要求自动启停,修改原SCADA系统中中水泵房的画面，将该变频器的信号及控制进行整合

	五
	进水泵房水泵控制柜信号的接入
	进水泵房1～5号泵水泵控制柜更新后，完成控制信号的接入和调试

	六
	三期生物池部分仪表信号线敷设
	三期生物池部分仪表信号线与强电分开，单独排线，并预留3台过程仪表信号接入端口

	七
	三期氧化沟内回流泵信号的接入
	1）三期氧化沟更新4台，新增2台内回流泵,敷设部分信号线，对PLC柜内部改造，修改PLC站程序，完成所有信号的接入和调试。

	八
	三期氧化沟外回流泵信号的接入
	三期氧化沟6台外回流泵更新后完成控制信号的接入和调试

	九
	鼓风机房新增两台磁悬浮风机、一台冷水机的信号接入
	1）现场敷设网线和控制线至鼓风机房，接入鼓风机房PLC站的自控系统网络，并修改PLC站程序

	
	
	2）原自控SCADA系统新增该设备的I/O通讯变量及监控画面

	十
	滤池空压机信号的接入
	1）滤池2台空压机信号的接入PLC站，现场敷设控制线至滤池PLC站，对PLC柜进行改造。

	
	
	2）原自控SCADA系统新增该设备的I/O通讯变量及监控画面，改造升级PLC程序及调试

	十一
	雨水泵房潜水泵信号的接入
	雨水泵房增设1台潜水泵后信号的接入，包括：
1）现场敷设控制线至就地控制柜，接入雨水泵房PLC控制柜，对PLC柜进行改造。

	
	
	2）原自控SCADA系统新增该设备的I/O通讯变量及监控画面，改造升级PLC程序及调试

	十二
	出水口新增流量计信号的接入
	出水口新增2台流量计信号的接入，包括
1）现场敷设控制线至二次提升泵房，接入PLC站的自控系统网络，对PLC控制柜进行改造，修改PLC站程序。
2）原自控SCADA系统新增该设备的I/O通讯变量及监控画面

	十三
	中控室SCADA系统重新部署
	对SCADA系统重新部署SCADA软件


三、技术要求及售后服务
供方应按甲方要求进行现场改造及安装调试，试运行验收日期起质保1年内按买方的要求免费修理或更换因材料和制造不合格而有缺陷的任何设备和附件，并赔偿买方由于这些缺陷导致的额外费用或损失。

改造完工日期：合同签订后具备进场条件后2个月内。
四、控制价、付款方式、发票要求
1.本次采购最高限价为：人民币18万元（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.成交供应商在规定时间内将全部货物运达到货地点且经采购单位验货合格并完成现场改造及安装调试后，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，验收合格后，付款至90%，尾款质保期结束后一次性付清；
3.发票要求：增值税专用发票。
