采购需求
一、采购目的
为及时解决库区内消火栓及管道、冲水系统等漏水、叉车充电房坡道偏窄、机房门、感应灯、仓库门沿和外墙、干挂石材、卫生间地砖损坏等问题，保障库区各类设施正常运行、消除安全隐患，现通过快捷采购方式确定合格服务商，完成本次列明的各项维修工作，确保维修工作保质、保量、按时完成。
二、采购限价
本次维修服务采购为固定总价包干，总限价为18000元（含税），其中各单项维修内容如下：
	序号
	各单项维修内容

	1
	2#楼房仓叉车通道改造

	2
	楼房仓门沿及外墙面破损修补

	3
	40号仓消防栓及管道维修及场地恢复

	4
	办公楼二楼女厕所壹套冲水器漏水维修

	5
	办公楼四楼楼梯间感应灯更换

	6
	食堂走廊漏水查漏及恢复

	7
	倒班房二楼男厕所脚踏式冲水装置和三楼男厕所脚踏式冲水装置漏水维修更换，共两套

	8
	[bookmark: OLE_LINK1]办公楼5楼地砖维修更换、三楼女厕所地砖更换、一楼地砖空鼓维修

	9
	配电房防盗门壹樘更换

	10
	店面房干挂石材修补

	11
	[bookmark: OLE_LINK2]办公楼大楼门口花台侧面1块花岗岩板铺贴

	注：报价不得超过限价，否则视为无效报价。


三、服务要求
1.施工工期要求：自合同签订之日起15个工作日。工作日施工，时限为上午8点到11点，下午1点半到4点半，周六、周日不得施工。办公楼内施工如遇会议或有外来人员参观必须暂停施工。
2、供应商必须遵守并执行高空作业相关规定，持证上岗。作业人员进行高空作业时，必须严格遵守高空作业规程，包括戴好安全帽、系好安全带（或安全绳），并采取防止工具掉落的措施。作业区域下方必须设置醒目的安全标志，经施工方专职安全员检查合格后，方可开始作业。
3.清场要求：每天施工完毕后建筑垃圾必须清理干净后外运处理。
4.质保期：壹年
四、服务范围
本次维修服务范围为采购人指定库区内的10项设施设备维修工作，具体维修内容及要求如下：
（一）40号仓消防栓及管道维修及场地恢复：完成破水泥地坪、挖土作业，找到漏点，更换消火栓或消防管道补漏，维修完成后做好回填土、浇筑地坪，地坪恢复平整牢固。按规范试压，确保消防设施功能完好。
（二）倒班房二楼男厕所脚踏式冲水装置和三楼男厕所脚踏式冲水装置漏水维修，更换匹配的TOTO品牌冲水装置2套，确保冲水系统灵敏、正常使用无漏水，安装牢固。
（三）楼房仓门沿及外墙面破损修补：对楼房仓门沿及外墙面破损处进行修补，保证修补部分牢固，外观规整。
（四）配电房防盗门壹樘更换：拆除原有老旧防盗门，新装符合配电房安全要求的防盗门，门框固定牢靠，锁具完好，启闭灵活，密封到位。
（五）办公楼二楼女厕所壹套冲水器漏水维修：排查冲水器漏水故障，检修或更换配件，调试至冲水正常、无滴漏，排水通畅。
（六）办公楼五楼空鼓、破损地砖维修更换、三楼女厕所破损地砖更换、一楼地砖空鼓维修：地砖空鼓加固铺贴，破损处更换新砖，铺贴平整、勾缝密实，无空鼓，色泽尽量和原有地面协调。
（七）办公楼四楼楼梯间感应灯更换：拆除原有故障感应灯具，安装2套适配感应灯具灯罩，接线牢固，感应灵敏、启停正常，照明稳定。
（八）食堂走廊漏水查漏：对食堂走廊渗漏点位排查，找到漏水根源，制定维修方案并恢复排查位置原状。
（九）店面房干挂石材修补：对店面房缺损的干挂石材进行修补、加固处理，修复后牢固可靠，外观平整。
（十）2#楼房仓叉车坡道改造：按现场通行需求实施通道改造，拆除坡道2米护墙，对坡道侧边棱角进行平滑过渡改造，满足叉车安全平稳通行。改造部分必须牢固耐用，整体平滑，叉车通行不破损、不开裂移位。
（十一）办公楼大楼门口花台侧面花岗岩板铺贴。采用石材专用粘结砂浆，铺贴牢固，无空鼓，整体观感一致。
五、现场踏勘：自行踏勘，无踏勘回执报名无效。
现场踏勘时间：工作日8:30至15:30，地点:常州市新北区薛家镇吕汤路99号。联系人:陈经理 13861277543




附件一

	踏勘回执

	踏勘单位
	

	踏勘日期
	

	踏勘情况
	我单位对                                        项目情况，已现场踏勘，已充分了解项目实际情况，并知晓所有风险因素。

         供应商项目负责人（签字）：


	采购人签字或盖章
	

	备注
	踏勘现场时，须提供供应商踏勘授权书（格式自拟），否则不予确认。






附件二

维修改造施工合同（样稿）
[bookmark: EB8fc1ba5c31b5424bab06633c499cdb0e]发包人（以下称甲方）：                                                        
[bookmark: EB241b94fc711d4e17ae5df777797f1fa7]承包人（以下称乙方）：                                                         
[bookmark: _Hlk43396431]甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。
一、项目概况
1.项目名称：                 
2.项目地点：                 
3.承包范围：详见清单，具体以发包人书面通知为准 
4.承包方式：固定总价包干
5.施工期限：自合同签订之日起15个工作日内 
6.项目质量：按国家相关验收标准，一次性验收合格
7.合同价款：                         元   
二、甲方工作
1.开工前向乙方提供相关资料或向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、安全教育手续和其他事宜。
3.协调做好现场保卫、消防等工作。
4.在合同期间，甲方有权根据维修任务量大小、质量维修情况的及时性、特殊情况来进行相应调整。
三、乙方工作
1.指派       为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
2.严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。严格按照作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
3.服从甲方合理合法管理，按甲方要求，配合做好施工进度、施工质量监管及材料进场验收（不限于以上内容）等一切与施工有关的监管工作。
4.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、树木绿化不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（居民）的关系。
5.施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。
6.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
7.乙方无条件接受甲方根据维修任务量大小、质量维修情况的及时性、特殊情况进行的相应调整。
8.乙方更换甲方认为需要更换的维修材料。
9.乙方无条件服从甲方根据上级要求适时调整维修期限。
四、关于工期的约定
1.乙方应在甲方规定的工作日及作业时段内开展维修施工服务。
2.因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
3.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。
4.因变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
五、关于项目质量及验收的约定
1.本项目以作法说明和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300——2013）、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210——2011）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
2.本项目质量应达到国家质量评定  合格  标准。
3.甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
4.乙方负责采购的材料，应严格按招标文件要求采购,并提供产品合格证明,对材料质量负责。乙方采购的材料在使用前必须由甲方确认。
5.由于乙方原因造成质量事故，其损失及费用由乙方承担，工期不顺延。
6.项目竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。
六、关于工程价款及结算的约定
甲方验收合格，收到乙方开具的增值税专用发票7个工作日内付至合同价的95%，余款5%在质保期到期后免息支付。
七、关于材料供应的约定
1.本项目由乙方负责采购供应的材料、设备，应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场
2.凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格差异，应禁止使用。若已使用，对项目造成的损失由乙方负责。
八、有关安全生产和防火的约定
1.乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
2.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
3.安全、文明施工
（1）执行国家有关安全施工的规定，建立健全安全保证体系。
（2）对施工操作人员进行安全教育，使施工人员对所使用的材料性能及安全措施有较全面的了解，并在操作中严格执行劳动保护制度。
（3）高空作业时，工作人员须持证上岗，同时必须佩带安全帽，系好安全绳，禁止酒后作业，并采取防止工具掉落的措施，作业区域下方必须设置醒目的安全标志，经施工方专职安全员检查合格后，方可开始作业。
（4）施工范围应做到工完、料尽、场地清，每天施工完毕后建筑垃圾必须清理干净后外运处理。
（5）建立完善的施工现场安全组织结构，明确岗位、职责，在施工中出现的一切安全事故，由乙方自行解决，并承担由此产生的一切责任。
九、违约责任
1.施工过程中甲方将对乙方采购使用的材料进行抽检，如检验结果材料不合格，严禁使用。未经甲方批准，乙方擅自使用规格、技术参数等与甲方要求不相符的材料，该材料所涉及的分项目将不予验收结算；并做返工处理。
2.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期顺延。
3.由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方须按合同金额的5‰向甲方支付滞纳金。
4.甲方发出的指令单乙方必须按要求及时全面的执行，否则按500元/次向甲方支付违约金。
5.若有施工造成的维修质量问题，甲方应书面通知乙方并约定时间进行整改。乙方未按约定时间及时维修，甲方有权扣除维修费1000元/次作为乙方向甲方支付的违约金。如果乙方在服务过程中连续三次未按甲方要求整改，甲方有权解除合同，并不免除乙方应支付的违约金。
6.乙方不按甲方关于项目质量、项目维修进度等要求施工维修的，在经过甲方一次书面警告后，仍不能按甲方要求进行维修施工时，甲方有权终止乙方的维修施工权，并有权安排其他施工维修单位接手乙方的施工维修工程，乙方按中止施工前的工程量进行结算。
7.未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
8.因乙方原因，合同无法继续履行时，乙方应通知甲方，办理合同终止协议，乙方以合同总价作为违约金金额，赔偿给甲方。
9.项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
（1）乙方在施工期间须针对周边情况做好防尘降噪工作，应遵守《中华人民共和国安全生产法》及地方政府和有关部门对施工场地交通、噪声、污水、现场环境卫生和场外污染等管理规定并办理有关手续。
（2）乙方须做好文明施工、安全生产，在施工过程中应完善文明施工措施，在施工过程中造成的相应安全事故由乙方全部承担，同时协调处理好与当地居民、周边单位的关系，如发生问题均由乙方负责协调处理，并承担相应费用及后果，并且有义务消除对甲方的不利影响。
十、争议的解决方式
因履行本合同发生争议协商解决不成的提交常州仲裁委员会仲裁。因本合同产生的以及与本合同有关的一切纠纷，均由常州仲裁委员会仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。
十一、其它约定：
1.如发生重大变更事项及超采购预算时，必须经甲方批准后方可实施。
2.工程竣工验收工作由甲方负责组织实施。
3.乙方必须注意确保安全生产、文明施工；如发生违法乱纪及人身伤亡等事故，一切责任均由乙方负责并承担一切损失。
十二、附则
本合同保修期为壹年。保修方法参照国家及地方相关规定执行。本合同履行完成后自动终止。
十三、诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
十四、合同生效及其他
1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。
2.本合同一式 贰 份，甲乙双方各执  壹 份。
3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
4.本合同为格式文本，如遇服务范围内有大的调整或迁移等重大情况，甲方将提前告知乙方，并和乙方就合同内容进行协商调整。
甲    方：                               乙    方：
单位名称（章）：                          单位名称（章）：                              
法定代表人或委托代理人：                 法定代表人或委托代理人：  
[bookmark: _GoBack]签订时间：    年    月    日
