[bookmark: _GoBack]城北厂环保安全整改施工合同

甲方（以下称甲方）: 常州市城市排水有限公司            
乙方（以下称乙方）:                                   

按照《中华人民共和国民法典》及有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条  工程概况
1.1  工程名称：城北厂环保安全整改施工
1.2  工程地点：城北厂              
1.3  承包范围：中水管改造，仪表支架维修、井盖维修、1#除臭硫化氢氨气仪表处漏气修复等
1.4  工期：30天  
1.5  工程质量：一次性验收合格，符合国家相关标准及合同约定的质量标准 。
1.6  合同价款(人民币大写):                                         
1.7  本项目按最高投标限价统一下浮方式报价成交：成交下浮率为      %，合同价款为人民币      元（大写：            ），即最高投标限价79,856.03元×（1－成交下浮率）；各清单项目成交综合单价＝最高限价综合单价×（1－成交下浮率）。合同履行期间下浮率固定不变。
第2条  甲方工作
2.1  开工前 7 天,向乙方提供经甲方确认的做法说明肆份,并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电等，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2  指派      为甲方驻工地代表，负责合同履行全过程监督管理。对维修过程安全、质量、进度等进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
2.4  协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。
第3条  乙方工作
3.1  参加甲方组织的做法说明现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2  指派       为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3  严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。严格按照做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
3.4　服从甲方及使用部门合理合法管理，按甲方要求，配合甲方及使用部门做好施工安全、施工进度、施工质量监管及材料进场验收（不限于以上内容）等一切与维修施工有关的监管工作。
3.5 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题，妥善处理其与周围单位（居民）的关系。
3.6　施工中未经甲方同意以及有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.7 根据本次内维修实际情况，维修工作按阶段性移交（以甲方、乙方、使用部门三方书面签字确认为准），未移交之前，乙方负责对现场的一切设施和维修成品进行保护。
第4条  关于工期的约定
4.1  本维修项目工期自合同签订之日起30天内完成，自     年   月   日起至      年   月   日止。因乙方原因导致工期延误的，乙方按1000元每天承担违约金，延误超30天的，甲方有权视情况解除本合同，并要求乙方按本合同价款30%承担违约金。 
4.2  非乙方原因致使乙方未按约定完成工作，影响工期，乙方需提供书面证明材料，由甲方、乙方、使用部门三方共同书面签字，工期才能顺延。
4.3  因乙方责任，导致不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。
4.4  因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素，工期相应顺延。
第5条  关于工程质量及验收的约定
5.1  本维修项目以甲方书面确认的做法说明、本合同附件1《施工清单》所列项目特征及国家现行施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.2  本维修项目质量应达到国家质量评定 合格 标准。合格的具体判定，按5.2.1至5.2.3的规定执行。
5.2.1  本维修项目以甲方书面确认的做法说明、本合同附件1《施工清单》所列项目特征及甲方书面指令为验收对象，按下列现行国家和地方验收规范（标准）进行质量检验评定：
（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2013；
（2）《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268—2008；
（3）《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008；
（4）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242—2002；
（5）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2015；
（6）《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205—2020；
（7）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204—2015。
上述规范（标准）在合同履行期间被修订或替代的，按修订或替代后的现行有效版本执行。
5.2.2  同时满足下列四项条件，方为达到合格标准：
（1）主控项目全部合格，一般项目的检验结果符合相应验收规范的规定；
（2）涉及使用功能和使用安全的项目（管道通水试验、阀门启闭、表箱及线路送电、井盖承载、栏杆受力、仪表测量等）经试验或试运行合格；
（3）观感质量经甲方及使用部门检查评定为合格，无明显歪斜、渗漏、变形、色差和污损；
（4）质量控制资料完整，包括材料及设备合格证（质保书）、进场验收记录、隐蔽工程验收记录、试验检测记录、竣工图及影像资料。
5.2.3  主要专项技术要求：
（1）中水管改造：管道、管件、法兰及阀门连接严密，按GB 50268—2008进行水压试验，试验压力及稳压30分钟的压降符合规范规定，无渗漏；系统投用后除臭设施正常运行，厂区无明显气体外溢。
（2）1#除臭硫化氢、氨气仪表处漏气修复：气路、取样管及接头无泄漏，修复后仪表显示准确、响应正常，与便携式检测仪比对的误差在仪表允许误差范围内，连续稳定运行7日无异常报警。
（3）井盖、井圈及各类盖板：安装平稳，无翘动和异响，与周边地面（路面）的高差符合规范要求；热镀锌钢栅盖板承载力不小于2kN/m²，不锈钢包边电力井盖板厚50mm，满足使用荷载要求。
（4）不锈钢栏杆、角铁支架及探头支架：焊缝饱满，无咬边、夹渣、气孔，表面光洁无划伤，安装垂直牢固，手扳检查无松动。
（5）侧石、平石及路面恢复：线形顺直、顶面高差一致，接缝均匀、勾缝密实，C15、C30混凝土强度满足做法说明要求，恢复后与原有路面顺接，无沉陷。
（6）其余项目按附件1《施工清单》项目特征描述及甲方现场要求执行。
5.3  乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收申请手续。未经甲方验收合格，擅自封闭隐蔽工序，甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，而由此造成停工情形，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担。
5.4  乙方负责采购的材料，应严格按合同要求及做法说明采购,并提供产品合格证明,对材料质量负责。乙方采购的材料在使用前,应按照甲方的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由乙方承担。
5.5  由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
5.6  由于乙方原因造成质量事故，其损失及费用由乙方承担，工期不顺延。
5.7  维修项目完成后，乙方应及时书面通知甲方及使用部门进行验收，甲方自接到验收通知七日内会同使用部门组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。
第6条  关于工程价款及结算的约定	
6.1  双方商定本合同价款采用第 （1） 种：
(1)固定综合单价。
(2)固定价格加 /  %包干风险系数计算。包干风险包括                 内容。
(3)可调价格。按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。
6.2  本合同生效后，按以下约定支付工程款：
6.2.1合同签订后7天内，乙方须向甲方指定账户支付合同价款的5%，即作为履约保证金；
甲方账户 
名称： 
开户行： 
账号： 
6.2.2工程付款约定：
	序号
	付款时间节点
	付款比例

	1
	结算付款：竣工验收合格，审计结束。
	经验收合格，由审计单位审计并出具审定单，甲方在收到乙方开具审定金额全额发票，一个月内支付至审定总额的95%,剩余5%作为质保金；

	2
	质保金：质保期两年期满后。
	甲方无息返还质保金（审定金额的5%）。

	备注：乙方须提交付款申请资料和增值税专用发票（  %）。


6.2.3乙方编制的维修项目结算书应实事求是，不得故意多估冒算，如结算经审计单位审定后，审计核减率超过6%的，由乙方承担超出部分核减额的5%，并由甲方在结算时从乙方的结算款中扣除。
第7条  关于材料供应的约定
7.1  本维修项目甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 / %的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。
7.2  凡由乙方采购的材料、设备，必须经甲方及使用部门验收合格，如不符合质量要求或规格差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
第8条  有关安全生产和防火的约定
8.1  甲方提供的做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
8.2  乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》《建筑安装工人安全操作规程》《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
8.3  由于甲方确认的做法说明，导致施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
8.4  由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第9条  违约责任
9.1  施工过程中甲方将对乙方采购使用的材料进行抽检，如检验结果材料不合格，严禁使用，检验或试验费用由乙方承担。未经甲方批准，乙方擅自使用品牌、规格、技术参数等与做法说明、合同规定不相符的材料，该材料所涉及的分项目将不予验收结算；并作返工处理。
9.2  未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
9.3  因任何一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第10条  争议的解决方式
因履行本合同发生争议协商解决不成的，提交甲方所在地仲裁委员会仲裁。因本合同产生的以及与本合同有关的一切纠纷，均由常州市仲裁委员会仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。
[bookmark: EB9d0547a4b754478bb43d03d3a720b722]第11条  其他约定
11.1  本合同采用固定价格合同，固定价格为固定综合单价，合同价款中包括的风险范围：
11.1.1市场风险（施工期间材料价格在一定范围内的波动等）；
11.1.2分部分项工程和措施项目中的单价项目的综合单价，不随工程量的增减而调整；
11.1.3乙方的施工方案；
11.1.4经踏勘后的现场条件；
11.1.5其余详见本工程工程量清单的要求。
11.1.6成交综合单价按最高限价综合单价统一下浮成交下浮率计算，合同履行期间下浮率及成交综合单价固定不变，工程量按实结算。
11.2  风险费用的计算方法：
综合考虑在投标综合单价内，在合同约定风险范围内不作调整。
风险范围以外合同价款调整方法： 
11.2.1本工程工程量按实结算。工程量须以乙方完成的合同工程应予计量的工程量为准。
11.2.2分部分项工程费和措施项目中的单价措施项目费应根据承、发包双方确认的工程量、乙方的投标综合单价计算。
11.2.3合同执行期间，人工单价不调整。
11.2.4乙方采购的主要材料（不含暂估单价材料）在施工期间材料单价涨跌均不调整。
11.3  其他项目费用应按下列规定计算：
11.3.1施工完成由甲方验收合格后，经第三方审计单位审计审定，按最终审定价结算。
11.4  其他:
11.4.1甲方要求乙方的竣工工程质量必须达到“一次性验收合格”。乙方必须严格按照做法说明、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工。
11.4.2乙方须做好文明施工、安全生产，协调处理好周边关系，协调处理好与各专业管线的交叉施工，相关费用由乙方承担。乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。合同履行期间，因乙方原因，每发生一次区级及以上质量或安全文明施工问题通报、质量或安全文明事故，甲方有权根据情节轻重，要求乙方承担违约金 5000～10000 元。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
11.4.3乙方应保持场地整洁卫生，现场建筑垃圾应及时清理，如在使用单位、甲方要求的时间内不清理干净，则由使用单位、甲方组织人员进行清理，相关费用由乙方承担；乙方应在维修项目竣工前及时将临时设施及施工设备拆除，做到工完场清（含建筑垃圾及时清运），如收到甲方通知2天内仍不拆除，由甲方自行组织人员拆除，相关费用由乙方承担。在施工过程中，乙方有义务主动、及时协调解决各种地方及周边矛盾。甲方提供临时堆场供施工时临时堆放，乙方应做好垃圾覆盖和围挡工作，建筑垃圾外运卸场由乙方自行考虑，乙方有义务妥当处置，如若施工期间擅自偷倒所引发的一切后果由乙方承担。
11.4.4为他人提供方便
11.5  乙方应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立乙方履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在乙方的签约合同价(投标总报价)中，具体工作内容和要求包括：
[bookmark: EB11c59b76eeb544c3a4a5540ed53ce99f]11.5.1承担施工安全保卫工作及照明的责任； 
11.5.2已完工程成品保护工作，并承担相应费用。
第12条  附则
12.1  本合同质保期为自竣工验收合格之日起贰年。保修方法参照国家及地方相关规定执行。
12.2  本合同一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份。
12.3  本合同履行完成后自动终止。
第13条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照网询文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第14 合同生效及其他
14.1  本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。
14.2  附件与合同正文不一致的，以合同正文为准；合同正文未作约定的，按附件执行。附件3《安全生产协议》中对乙方安全管理的要求严于合同正文的，从其约定。
14.3  附件1《施工清单》所列工程量及项目特征与采购文件（含工程量清单）一致，作为计量、结算和竣工验收的依据；结算工程量以甲方现场签认的实际完成量为准。
第15条  合同附件
下列文件为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力：
附件1  施工清单；
附件2  完工验收单；
附件3  安全生产协议。
(以下无正文）


甲方单位（章）：                     乙方单位（章）：                      

单位地址：                           单位地址：

法定代表人或                         法定代表人或
委托代理人：                         委托代理人：                            

电话：                               电话：       



附件1
城北厂环保安全整改施工清单
一、编制说明
1. 本清单依据甲方《城北厂环保安全整改施工采购文件》及其附件工程量清单编制，项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位和工程量与采购文件一致。
2. 本清单所列“最高限价综合单价”“最高限价合价”为本项目公开询价的最高投标限价，供应商按整体下浮率报价，下浮率不得为负，且报价不得高于最高投标限价。成交后，各项目成交综合单价＝最高限价综合单价×（1－成交下浮率），四舍五入保留两位小数；成交合价＝工程量×成交综合单价。
3. 本合同采用固定综合单价，合同履行期间综合单价不因人工、材料价格波动及工程量增减而调整；工程量按甲方现场签认的实际完成量据实结算。
4. 项目特征描述中“满足甲方要求”所指的具体要求，以甲方书面确认的样品、做法说明或现场指令为准，乙方不得降低标准施工。
二、分部分项工程量清单
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	最高限价
综合单价（元）
	最高限价
合价（元）

	1
	041001009001
	拆除井
	现状井盖及框拆除，规格综合考虑，不含废料外运;
	座
	50
	20.08
	1,004.00

	2
	010503014001
	盖板、井圈
	不锈钢包边电力井盖：50mm厚，满足甲方要求
	m2
	30
	640.00
	19,200.00

	3
	030402011001
	成套配电箱
	拆除并更换304不锈钢表箱、含控制箱主材，以及表箱线路安装，满足甲方要求
	台
	2
	1,012.17
	2,024.34

	4
	041001005001
	拆除侧、平(缘)石
	侧石及平石(不含基础),不含废料外运
	m
	60
	5.65
	339.00

	5
	040204004001
	安砌侧(平、缘)石
	C30砼侧石恢复,尺寸综合考虑，C15砼基础，满足甲方要求
	m
	30
	82.16
	2,464.80

	6
	040204004002
	安砌侧(平、缘)石
	C30砼平石恢复,尺寸综合考虑，C15砼基础，满足甲方要求
	m
	30
	69.87
	2,096.10

	7
	040308001001
	金属栏杆
	H=900~1100mm不锈钢栏杆制作、运输、安装;样式综合考虑;，满足甲方要求
	m
	20
	350.00
	7,000.00

	8
	010503014002
	盖板、井圈
	雨水口井圈井蓖，尺寸综合考虑，满足甲方要求
	套
	5
	350.00
	1,750.00

	9
	040501003001
	钢管
	排气阀腐蚀修整恢复，满足甲方要求
	处
	1
	500.00
	500.00

	10
	010503014003
	盖板、井圈
	安装热镀锌钢栅盖板5cm，荷载不小于2KN/m2，满足甲方要求
	m2
	2.56
	700.00
	1,792.00

	11
	010503014004
	盖板、井圈
	双面密封玻璃钢栅盖板，满足甲方要求
	m2
	9.6
	550.00
	5,280.00

	12
	050103015001
	铺种草皮
	铺设人工草坪，满足甲方要求
	m2
	10
	45.00
	450.00

	13
	010503014005
	支架修复
	探头支架修复，满足甲方要求
	个
	1
	350.00
	350.00

	14
	010503014006
	自来水阀门
	拆除并重新安装DN150自来水阀门，满足甲方要求
	个
	1
	1,000.00
	1,000.00

	15
	031001008001
	塑料管
	DN50PVC-U防腐蚀给水工业管;含开挖、破路、回填、压实、修复等，满足甲方要求;
	m
	150
	115.34
	17,301.00

	16
	040308001002
	不锈钢角铁
	4#不锈钢角铁支架制作安装；支架按长度计算;满足甲方要求;
	m
	50
	98.73
	4,936.50

	17
	040103003001
	余方弃置
	现场拆除物及预留建筑垃圾等外运，装车方式综合考虑，满足现场要求，
	项
	1
	1,000.00
	1,000.00

	合计
	
	
	分部分项工程费合计
	
	
	
	68,487.74


注：1. 本表单价、合价均为最高投标限价；成交综合单价按成交下浮率统一下浮后确定，结算时以此为准。
2. 结算时工程量按甲方现场签认的实际完成量计，单价按按成交下浮率下浮后的成交综合单价执行。
三、措施项目清单
	序号
	项目编码
	措施项目名称
	金额（元）
	备注

	1
	041201019001
	安全生产
	1,301.27
	按分部分项工程费1.9%计取

	2
	041201017001
	文明施工
	719.12
	按1.05%计取

	3
	041201018001
	环境保护
	821.85
	按1.2%计取

	4
	041201016001
	临时设施
	1,130.05
	按1.65%计取

	5
	041201020001
	冬雨季施工增加
	136.98
	按0.2%计取

	6
	041201021001
	夜间施工增加
	136.98
	按0.2%计取

	7
	041201024001
	已完工程及设备保护
	6.85
	按0.01%计取

	8
	041201027001
	建筑工人实名制
	21.57
	按0.0315%计取

	9
	041201001001
	脚手架
	500.00
	总价计价

	合计
	
	
	4,774.67
	—


注：其余措施项目（特殊地区施工增加、二次搬运、既有建（构）筑物及设施保护、按质论价、特殊施工降效、交通组织维护、协管）本工程未计取费用，发生时已包含在各清单综合单价内。
四、单位工程造价汇总
	序号
	费用名称
	金额（元）

	1
	分部分项工程费
	68,487.74

	2
	措施项目费
	4,774.67

	2.1
	其中：安全生产
	1,301.27

	3
	其他项目费
	0.00

	4
	增值税（税率9%）
	6,593.62

	
	合　　计
	79,856.03

	
	投标下浮率（%）
	

	
	成交合同价（元）
	


本工程最高投标限价（含税）为人民币79,856.03元（大写：柒万玖仟捌佰伍拾陆元零叁分）。成交合同价＝最高投标限价×（1－成交下浮率）；结算时按成交综合单价乘以甲方现场签认的实际完成工程量计算，安全生产、文明施工、环境保护、临时设施等措施项目费按合同确认的费率一并计取，最终以审计审定金额作为结算依据。


附件2
完工验收单
	工程名称
	城北厂环保安全整改施工
	合同编号
	

	施工单位
	
	建设单位
	常州市城市排水有限公司

	使用部门
	城北厂
	验收依据
	合同及附件1《施工清单》

	开工日期
	　      年　月　日
	完工日期
	　      年　月　日

	验收日期
	　      年　月　日
	质保期
	贰年（自验收合格之日起算）


一、分部分项工程完成情况
	序号
	验收项目
	合同工程量
	实际完成
工程量
	质量情况
（合格／不合格）

	1
	拆除井
	50 座
	
	

	2
	盖板、井圈
	30 m2
	
	

	3
	成套配电箱
	2 台
	
	

	4
	拆除侧、平(缘)石
	60 m
	
	

	5
	安砌侧(平、缘)石
	30 m
	
	

	6
	安砌侧(平、缘)石
	30 m
	
	

	7
	金属栏杆
	20 m
	
	

	8
	盖板、井圈
	5 套
	
	

	9
	钢管
	1 处
	
	

	10
	盖板、井圈
	2.56 m2
	
	

	11
	盖板、井圈
	9.6 m2
	
	

	12
	铺种草皮
	10 m2
	
	

	13
	支架修复
	1 个
	
	

	14
	自来水阀门
	1 个
	
	

	15
	塑料管
	150 m
	
	

	16
	不锈钢角铁
	50 m
	
	

	17
	余方弃置
	1 项
	
	



二、验收意见与结论
	验收结论：　□ 合格　　　□ 不合格，需整改

	整改内容及完成期限：

	资料核查：　□ 材料（设备）合格证及质保书　□ 进场验收记录　□ 隐蔽工程验收记录　□ 试验检测记录　□ 竣工图及影像资料　□ 工程量签证单　□ 其他：　　　　　

	施工单位自检意见（含已完成工程量、自检结论、资料移交情况）：

	施工单位（签字／章）：　　　　　　　　　　　　　　　日期：　　年　　月　　日

	使用部门（城北厂）意见：

	使用部门（签字／章）：　　　　　　　　　　　　　　　日期：　　年　　月　　日

	建设单位（甲方）意见：

	建设单位（签字／章）：　　　　　　　　　　　　　　　日期：　　年　　月　　日


注：1. 本单作为工程结算、质保期起算及移交的依据，一式贰份，甲、乙双方各执壹份，使用部门留存复印件一份。
2. 验收结论为“不合格，需整改”的，乙方应在约定期限内整改完毕并重新申请验收，整改期间及返工费用由乙方承担，工期不予顺延。


附件3
安全生产协议
协议单位：
甲方：常州市城市排水有限公司
乙方：

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据国家有关法律法规规定，明确双方的安全生产责任，确保操作安全，双方自愿签订本安全生产协议，以资共同遵守。
一、承包工程项目
1.项目名称：城北厂环保安全整改施工项目
2.作业地点：常州市城北污水处理厂
3.项目期限：见主合同 
二、双方权利义务
1.甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、文明施工、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。乙方必须服从属地行政部门和单位的管理，并使操作项目达到主合同约定的安全、文明、环保等方面的要求。
2.乙方应建立健全安全管理制度，加强本单位员工安全生产责任制度，督促员工自觉遵守安全生产法律法规和规章制度。
3.乙方委派的项目操作人员必须熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，对于从事电气、起重、焊接、安装等特殊工种的人员，需经过专业培训后持证上岗。
4．乙方作业应确保安全,并落实安全责任，作业安全包括但不限于作业环境、作业设施设备、作业活动、作业流程合规、人员行为等因素；如作业现场因甲方的原因有不符合作业安全的事项时应及时告知甲方，解决后方可进行作业。
5.甲方或上级安全管理部门在检查中发现存在安全隐患或操作不符合相关要求时，甲方在要求乙方整改的同时，可视情节轻重，乙方向甲方支付5000元/次的违约金，且单次检查中每项安全隐患单独计罚；发生一般安全生产责任事故但未造成人员伤亡的，或产生较大社会影响的事件，甲方有权要求乙方停工整改，乙方应向甲方支付5000元/次的违约金。
三、责任划分
设备安装过程造成甲乙双方或第三者伤害或经济损失的，无论是否有意外事件，均由乙方承担全部赔偿责任。如上级管理部门判定甲方有管理责任，则按上级管理部门核定比例承担各自责任。
四、争议解决
因本协议引起或有关的任何争议，均应提交常州仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对协议各方均有约束力。
五、其他
1.双方对上述条款有异议或有补充的可列于本款。
2.本协议为从合同，与主合同同日生效，甲乙双方各执壹份。

甲方：                                 乙方：
（印章）                               （印章）





法人代表或委托代理人                   法人代表或委托代理人
（签名或盖章）                        （签名或盖章）


[bookmark: tip_risk_bookmark_25]     签订日期：      年   月   日

